Anexa nr. 1

Planul de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea

Programului Național de control al cancerului pentru anii 2016-2025

Obiectivul general: Reducerea mortalității prin cancer cu 7% până în anul 2025

| Nr. crt. | Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor | Indicatori de monitorizare | Termen de realizare |  |  | Responsabili de realizare | Partenerii de implementare | Activități și indicatori realizați |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 |
| Indicatori de rezultat: Raport privind prevalența fumatului în rândul lucrătorilor medicali publicat; Raport privind efectele poluării aerului asupra sănătății publicat |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea de referință: nu poate fi o valoare de referință specifică |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ținta: nu poate fi o țintă specifică |
| Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% până în 2025 a incidenței tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar, prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumat, consum de alcool, alimentație, activitate fizică) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Prevenirea şi reducerea prevalenței factorilor de risc comportamentali, precum fumatul, consumul nociv de alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică şi expunerea la soare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Realizarea sondajului Privind prevalenţa fumatului în rândul Lucrătorilor medicali | 1 sondaj realizat | Trimestr ul IV, 2025 |  |  | MS, ANSP, MEC, USMF ”N. Testemiţanu”; IMSP IO, de comun cu partenerii de dezvoltare (OMS, SDC) |  | Indicator nerealizat Sondajul planificat privind prevalența fumatului în rândul lucrătorilor medicali nu a fost realizat din lipsa resurselor financiare și umane. |
| 1.1.2 | Evaluarea efectelor potențiale ale poluării aerului asupra sănătății | 1 raport de evaluare elaborat | Trimestrul IV, 2025 |  |  | MS ANSP AM | OMS SDC | Indicator realizat parțial În anul 2024, Republica Moldova a aplicat instrumentul strategic de evaluare a riscurilor (STAR), elaborat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a analiza riscurile de sănătate publică, inclusiv riscurile emergente generate de schimbările climatice, cu efect direct asupra populației și infrastructurii medicale. Urmare evaluării riscurilor a fost inițiat elaborarea planurilor de contingență pentru pregătirea și răspunsul la urgențe de sănătate publică a sistemului medical (dispoziție nr.284-d din 05.06.2025 de crearea a grupului de lucru). ANSP se află în procesul de elaborare a Ordinului Ministerului Sănătății „Cu privire la evaluarea riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu”. Prin acest Ordin urmează a fi aprobată lista codurilor de boală (CIM-10) asociate direct calității aerului atmosferic și schimbărilor climatice, care vor fi colectate și raportate de instituțiile medico-sanitare publice. Această listă va constitui baza de date necesară pentru aplicarea Metodologiei de evaluare a impactului factorilor de mediu asupra sănătății populației, elaborată de ANSP. Totodată, în vederea operaționalizării acestei metodologii, este în curs de semnare Acordul de colaborare cu Agenția de Mediu, pentru asigurarea schimbului de date privind calitatea aerului, obținute din rețeaua națională de monitorizare. În anul 2025, ANSP a elaborat Procedura operațională standard privind utilizarea platformei Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) pentru supravegherea bazată pe evenimentele de mediu și schimbările climatice în Republica Moldova. Monitorizarea evenimentelor de mediu (board) include etapele de: scanare, triere, înregistrare, validare, evaluarea riscului și raportare a semnalelor relevante pentru sănătatea publică. |
| 1.1.3 | Actualizarea programelor de instruire igienică a angajaților instituțiilor de înfrumusețare corporală (saloane de tatuaj, manichiură, solarii ș.a.) cu privire la prevenirea și reducerea factorilor de risc ai cancerului de piele | 3 programe de instruire actualizate | Trimestrul III, 2024 |  |  | MS ANSP AM | OMS SDC | Indicator realizat Prin ordinul MS nr.OMS325/2025 din 07.04.2025 a fost aprobată Lista profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică, și revizuite programele de instruire igienică a angajaţilor, inclusiv pentru lucrătorii ce prestează servicii de înfrumuseţare și de întreținere corporală în vederea prevenirii și reducerii factorilor de risc al cancerului de piele. De asemenea, pe pacursul Lunii de conștientizare a cancerului de piele s-au organizat activități de informarea și sensibilizarea populației despre cancerul de piele, factorii de risc, importanța screeningului și măsurile de prevenire; importanța protecției contra razelor UV (limitarea timpului de expunere la soare, utilizarea cremelor cu protecție solară, purtarea hainelor și accesoriilor pentru cap corespunzătoare, etc.); evitarea băilor solare și arsurilor solare; evitarea expunerii la soare a bebelușilor sub 6 luni; etc |
| 1.1.4 | Creșterea gradului de conștientizare a impactului consumului nociv de alcool, al alimentației nesănătoase și al inactivității fizice asupra stării de sănătate | 3 campanii de informare realizate | Trimestrul IV, 2024 |  |  | MS CNAM ANSP | OMS SDC | Indicator realizat În scopul creșterii nivelului de informare și conștientizare a populației privind impactul factorilor de risc comportamentali asupra sănătății, în perioada de referință au fost organizate și desfășurarea diverse acțiuni de promovarea sănătății în prevenirea cancerului în cadrul Zilelor mondiale, naționale, săptămâni și lunare de prevenire a factorilor de risc și profilaxia cancerului (ZM a cancerului – 4 februarie cu genericul „Reducerea inechității în îngrijirea cancerului”; Ziua internațională a copiilor bolnavi de cancer – 15 februarie; lunarul de conștientizare a cancerului de piele, în perioada 01-31 mai cu genericul ,,Cancerul de piele e ceva personal”; lunarul de conștientizare acancerului de sân, în perioada 01-30 octombrie, cu genericul ,,Ai grijă de sănătatea ta, căci cei de acasă te așteaptă!”, ZM fără tutun – 31 mai, ZN fără alcool – 2 octombrie, ZM de prevenire a obezității, ZN de renunțare la consumul de tutun, etc.) și a altor evenimente axate preponderent pe informarea și sensibilizarea populației despre cancer, factorii de risc, importanța imunizării, screening-ul și dezmințirea miturilor privind cancerul, etc. A continuat realizarea activităților Campaniei,,Nu te lăsa aburit(ă)” în domeniul controlului tutunului. O Campanie de informare și sensibilizare antifumat și despre pericolele țigărilor electronice, implementată de ANSP în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării și susținută de Uniunea Europeană și OMS Moldova. Acțiunile de informare și comunicare s-au desfășurat în mediul digital și în mai multe școli din țară, cu scopul de a informa tinerii despre conținutul nociv al țigărilor electronice și de a promova alegerile sănătoase. În perioada aprilie-decembrie 2025, s-a organizat și desfășurat cursul de instruire „Imunizarea, comunicarea interpersonală în imunizare și nutriție pentru cadrele medicale din instituțiile educaționale” în parteneriat cu UNICEF, cu participarea a 1738 cadre medicale din școli și grădinițe din toate regiunile țării; - S-au organizat 2 sesiuni de instruire cu privire la organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ general, în parteneriat cu UNICEF, cu participarea a 78 specialiști din CSP teritoriale și organele locale de specialitate în domeniul învățământului. În cadrul evenimentelor de promovarea sănătății în prevenirea cancerului au fost organizate și realizate acțiuni axate preponderent pe informarea și sensibilizarea populației despre cancer, factorii de risc, importanța imunizării, screening-ul și dezmințirea miturilor privind cancerul, etc. cu mediatizarea largă prin diverse surse de comunicare. Alte acțiuni de informare, comunicare și mobilizare comunitară realizate în perioada de referință au inclus: - Desfășurarea acțiunilor de informare și comunicare în cadrul ”Zilelor sănătății” în perioada Expoziției internaționale specializate ,,MoldMedizin&MoldDent” (25 – 27 septembrie 2025), inclusiv: lecții publice despre efectele nocive ale consumului de tutun și alcool și rolul alimentației sănătoase în combaterea obezității, workshop-ri pentru evaluarea parametrilor corporali individuali și alegerea coșului cu produse alimentare sănătoase. Concomitent, au fost distribuite materiale informaționale privind promovarea sănătății și prevenirea BNT (pliante, flyere). - Desfășurarea Campaniei On-line de comunicare pentru promovarea mesajelor de prevenire a cancerului. - Participarea specialiștilor la emisiuni TV, emisiuni Radio naționale și locale, interviuri, articole dedicate prevenirii cancerului. - Realizarea ședințelor informative cu tematica prevenirii cancerului în cadrul EMC a medicilor și asistentelor medicale, instruirea rezidenților, studenților, etc. |
| 1.2.1 | - Organizarea evenimentelor științifice, a atelierelor de lucru, a conferințelor, a lecțiilor etc. în domeniul prevenirii şi controlului cancerului | 10 acțiuni realizate; 250 persoane instruite | Trimestrul IV, 2025 |  |  | MS ANACEC USMF | OMS SDC | Indicator realizat În anul 2024 au fost organizate două conferințe naționale științifico-practice dedicate depistării precoce a cancerului mamar și colorectal, cu participarea a 300, respectiv 249 de medici oncologi, mamologi, medici de familie și imagiști. Totodată, a avut loc conferința „Actualizări în screening cervical și colposcopic: practici și provocări în contextul umanitar”, cu participarea experților internaționali. În anul 2025 au fost desfășurate trei instruiri regionale (sud, nord și centru) privind prevenirea cancerului de col uterin. De asemenea, în perioada aprilie–decembrie 2025, în parteneriat cu UNICEF, a fost organizat cursul „Imunizarea, comunicarea interpersonală în imunizare și nutriție pentru cadrele medicale din instituțiile educaționale”, la care au participat 1.738 de cadre medicale din școli și grădinițe din întreaga țară. În contextul implementării strategiilor de comunicare și informare privind screeningul cancerului cervical și depistarea precoce a cancerului mamar, au fost organizate mai multe acțiuni dedicate. |
| 1.2.2 | Implementarea anuală a campaniei de prevenire a cancerului de col uterin | 2 campanii de comunicare realizate | Trimestrul IV, 2024 ‒ trimestrul IV, 2025 |  |  | MS | UNFPA | Indicator realizat Pe parcursul anului 2025, au fost realizare următoarele acțiuni: - Lansată Campania de informare în cadrul Săptămânii Internaționale de prevenire a cancerului de col uterin cu genericul ,,Împreună pentru sănătate! Testează-te! Vaccinează-te!”, la vama Leușeni. - Distribuirea la punctele de frontieră a materialelor informative privind promovarea testării și vaccinării în rândul populației migrante. - Lansarea notificărilor on-line, pentru femeile de vârsta 25-61 ani eligibile pentru screeningul de col uterin, pe parcursul anului 2025. - Elaborarea materialelor video, privind promovarea activității cabinetelor de colposcopie din cadrul Rețelei Naționale de Colposcopie, cu scop de a crește accesul la servicii de diagnostic și tratament promt. - Mediatizarea și promovarea pe canalele TV/Radio și rețele de socializare a materialelor video (emisiuni, filme, spoturi publicitare) realizate cu participarea personalului medical, pentru informarea populației privind screeningul de col uterin și activitatea Cabinetului de Colposcopie Regional parte a Rețelei Naționale de Colposcopie. - Organizarea difuzării spoturilor audio privind testarea și vaccinarea, în orele de vârf în rețelele de comerț ”Dulcinella”, ”Linella” și ”Kaufland”. - Promovarea mesajelor cheie privind screeningul cervical și vaccinarea împotriva HPV, distribuirea simbolului volumetric ,,Păstrează Sănătatea Fă Testul Citologic, Vaccinează-te!”. - Mediatizarea materialelor video și a posterelor în unitățile de transport public, pe ecranele LED de publicitate stradală. - Actualizarea și distribuirea materialelor de vizibilitate, posterelor tematice cu plasarea în locuri publice precum farmacii, oficii poștale, primării, centre comerciale, transport public, etc.. - Organizarea flash-mob-urilor cu participarea voluntarilor din cadrul rețelei Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și a Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo”, în locuri publice (Aeroportul Internațional Chișinău, Centrul Comercial MallDova, UNIC, holurile instituțiilor medicale și altele). - În scpul fortificării cunoștințelor lucrătorilor medical au fost desfășurate 3 ședințe regionale (sud, nord și centru) privind actualitățile de prevenire a cancerului de col uterin prin prisma obiectivelor OMS și a noilor prevederi al legislației naționale în domeniu. |
| 1.2.3 | Elaborarea și realizarea campaniilor de informare și comunicare privind prevenirea și promovarea depistării precoce a cancerului mamar, colorectal, de piele | 2 campanii de informare și comunicare realizate |  | Trimestrul IV, 2024 ‒ trimestrul IV, 2025 |  | MS | OIM OMS | Indicator realizat În perioada iunie–august 2025 au fost organizate sesiuni de informare pentru pacienți și cadre medicale în 10 raioane ale țării, axate pe prevenirea și depistarea precoce a cancerului de sân, colorectal și de col uterin. Pe parcursul lunii octombrie, în cadrul Școlii pacientului din Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic, au fost instruite femeile diagnosticate cu cancer mamar de către medici specialiști. Totodată, reprezentanții instituției au participat la emisiuni radio și TV pentru a informa publicul larg despre importanța screeningului și a prevenției. |
| Obiectivul specific 2. Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului, inclusiv la persoanele refugiate/migrante (stadiile I şi II) până în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Elaborarea și actualizarea actelor normative privind programele de screening și de depistare precoce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat: Toate actele normative care reglementează sau facilitează diagnosticul maladiilor oncologice (hotărâri ale Guvernului, ordine, ghiduri) actualizate; Standardul de depistare precoce a cancerului mamar elaborat; Standardul privind screeningul colorectal elaborat; Standardul privind screeningul cervical elaborat |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea de referință: nu poate fi o valoare de referință specifică |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ținta: nu poate fi o țintă specifică Standardul de depistare precoce a cancerului mamar elaborat; Standardul privind screeningul colorectal actualizat; Standardul privind screeningul cervical actualizat; 100% din prestatori utilizează Registrul de screening cervical |
| 2.1.1 | Actualizarea și aprobarea cadrului normativ privind implementarea serviciilor de depistare precoce a cancerului glandei mamare | 4 acte normative aprobate |  | Trimestrul IV, 2024 |  | MS CNAM IMSP IO | OMS | Indicator realizat parțial Standardul Depistarea precoce a cancerului mamar elaborat, transmis către grupul de lucru a Ministerului Sănătății. PNC 102 - Cancerul glandei mamare este actualizat și în proces de aprobare. Desfășurarea depistării precoce a cancerului glandei mamare a fost în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 191 din 21 februarie 2025. |
| 2.1.2 | Actualizarea și aprobarea cadrului normativ privind implementarea screening-ului de col uterin | 5 acte normative aprobate |  | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO UCISCU | OMS UNFPA | Dispoziția MS nr. 462-d din 10 octombrie 2024 cu privire la instituirea grupului de lucru. Dispoziția MS nr. 585-d din 9 decembrie 2024 cu privire la organizarea atelierului de lucru în realizarea studiului de fezabilitate privind trecerea la metodele noi de screening primar și secundar (testarea HPV și/sau citologia în mediul lichid). |
| 2.1.3 | Reactualizarea actelor normative prin extinderea centrelor regionale privind derularea campaniei de depistare precoce a cancerului mamar (Bălți, Cahul, Chișinău) și crearea Centrului de Referință în IMSP IO. | 3 acte normative aprobate |  |  | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator realizat parțial În anul 2023 a fost instituit Centrul de Referință în cadrul IMSP Institutul Oncologic și au fost create Centrele regionale de depistare precoce a cancerului mamar la Căușeni, Bălți, Chișinău și Ungheni. Programul de depistare precoce a cancerului mamar a fost extins în aceste regiuni, inclusiv în raioanele Fălești, Nisporeni și Călărași, fiind implementat în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 239 din 11 martie 2024. Este preconizată extinderea în Cahul. |
| 2.1.4 | Elaborarea și implementarea mecanismului de utilizare obligatorie a Registrului de screening cervical de către toți prestatorii de servicii de screening de col uterin la nivel național | 3 acte normative aprobate |  |  | Trimestrul IV, 2025 | MS; IMSP IO; UCISCU | OMS UNFPA | Indicator realizat A fost dezvoltat și este funcțional SI Registrul de screening cervical, în baza Hotărârii Guvernului nr. 522/2022, deținut de CNAM. Pentru utilizarea eficientă a Registrului, au fost instruiți, specialiști din asistența medicală primară, secțiile de citopatologie, laboratoarele de histopatologie și cabinetele de colposcopie, fiind organizate peste 400 de instruiri online. Cursul este disponibil și pe Platforma Guvernamentală de instruire la distanță. Totodată, au fost efectuate peste 100 de vizite de monitorizare, iar 85% dintre prestatorii de servicii implicați utilizează activ Registrul de screening cervical. |
| 2.1.5 | Implementarea metodei de plată pentru serviciile de screening de col uterin în contextul asigurării accesului universal al grupurilor-țintă la servicii de sănătate | 1 metodă de plată per serviciu implementată |  |  | Trimestrul II, 2025 | MS IMSP IO UCISCU |  | Indicator realizat Ordinul MS/CNAM Nr.1089/288-A din 23.12.2024: Cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Ordinul MS/CNAM Nr.1070/283-A din 23.12.2024: Cu privire la aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025 și modalității de facturare și achitare a serviciilor medicale acordate |
| 2.1.6 | Realizarea studiului de fezabilitate privind trecerea la metodele noi de test screening primar și secundar (testarea HPV și/sau citologia în mediul lichid) | 1 studiu de fezabilitate realizat |  |  | Trimestrul IV, 2024 | MS IMSP IO UCISCU | OMS UNFPA | Indicator nerealizat |
| 2.1.7 | Dezvoltarea de parteneriate naționale și internaţionale în cadrul programelor de screening cervical, colorectal și depistare precoce și screening al glandei mamare | 4 parteneriate semnate, evenimente științifico-practice și de schimb de experiență realizate |  |  | Trimestrul IV, 2024 | MS IMSP IO | OMS UNFPA OIM IEO | Indicator realizat În 2024, IMSP Institutul Oncologic a devenit parte a proiectului european EUCanScreen, contribuind la implementarea durabilă a programelor de screening pentru cancerele de sân, col uterin, colorectal, pulmonar, de prostată și gastric. Institutul a semnat parteneriate cu Societatea de Colposcopie din Iași și Cluj (România) și cu Programul de Screening Cervical din Slovenia și a participat la trei evenimente internaționale în Turcia, Suedia și Lituania. |
| 2.1.8 | Elaborarea și aprobarea actelor normative privind implementarea Programului descentralizat de screening colorectal | 1 act normativ aprobat |  |  | Trimestrul IV, 2025 | MS; IMSP IO |  | Indicator realizat A fost elaborat ordinul care reglementează traseul pacienților testați pozitiv |
| 2.2. Elaborarea și actualizarea standardelor și programelor de screening și de depistare precoce a cancerului |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Indicatori de rezultat: Ghiduri, acte normative și standarde operaționale pentru fiecare program de screening, pe fiecare localizare, elaborate și actualizate; Standarde/protocoale clinice/studii de fezabilitate actualizate și aprobate | Sursa: | Valoarea de referință: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ținta: |

| 2.2.1 | Actualizarea Standardului naţional privind procedurile operaționale pentru screeningul cancerului colorectal | 1 standard actualizat și aprobat | Trimestrul IV, 2025 |  |  | MS; IMSP IO |  | Indicator nerealizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Actualizarea standardului de organizare și funcționare a screeningului cervical | 1 standard actualizat și aprobat | Trimestrul I, 2025 |  |  | MS; IMSP IO; UCISCU | OMS; UNFPA | Indicator nerealizat |
| 2.2.3 | Elaborarea și aprobarea standardelor de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare prestatoare de servicii de screening de col uterin în cadrul asistenței | 4 standarde elaborate și aprobate | Trimestrul II, 2025 |  |  | MS; CNEAS; IMSP IO; UCISCU | OMS; UNFPA | Indicator nerealizat |
| 2.2.4 | Elaborarea și aprobarea protocolului clinic referitor la tratamentul endoscopic al stărilor precanceroase colorectale | 1 protocol clinic aprobat | Trimestrul III, 2024 ‒trimestrul IV, 2025 |  |  | MS; CNAM; IMSP IO |  | Indicator nerealizat |
| 2.2.5 | Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru depistarea precoce a tumorilor regiunii cap/gât, a cancerului cutanat, cancerului de prostată, pulmonar, leucemiilor | 1 studiu de fezabilitate elaborat |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | OMS OIM | Indicator nerealizat |
| 2.2.6 | Elaborarea standardelor privind procedurile operaționale pentru depistarea precoce/screening a: tumorilor regiunii cap/gât, cancer cutanat, de prostată, pulmonar, leucemiilor conform rezultatelor studiilor de fezabilitate | 5 standarde elaborate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS; CNAM; IMSP IO |  |  | Indicator nerealizat |

| 2.3. Elaborarea programului de formare profesională a lucrătorilor medicali implicați în prestarea serviciilor de screening cervical, colorectal şi diagnosticarea precoce a cancerului mamar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de rezultat: Programele de studii și curricula pentru educație medicală continuă (3 programe și 3 curricula); Numărul personalului medical instruit pentru prestarea serviciilor de screening; % personalului medical din asistența medicală primară | Sursa: nu este o sursă exactă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință exactă |
|  |  | Ținta: nu poate fi nominalizată o țintă |

| 2.3.1 | Elaborarea curriculumului pentru lucrătorii medicali care vor fi implicați în screeningul și depistarea precoce a cancerului glandei mamare (asistente medicale, oncologi mamologi, medici imagiști cu specializare în mamografie) | 2 curricula elaborate și aprobate | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” |  | Indicator realizat În 2024, personalul IMSP Institutului Oncologic a beneficiat de programe de formare profesională dedicate depistării precoce a cancerului mamar. Cinci radiotehnicieni au fost instruiți în cadrul cursului de perfecționare tematică privind tehnicile radiologice de explorare a glandei mamare. De asemenea, opt medici de familie, ginecologi și oncologi au urmat cursul de perfecționare pentru depistarea precoce a cancerului mamar, iar alți opt medici au participat la cursul privind actualitățile în diagnosticul și tratamentul cancerului mamar. Aceste activități sunt susținute prin organizarea anuală a două cursuri de perfecționare pentru medicii implicați în depistarea precoce și prin desfășurarea cursurilor de specializare în mamografie și ecografie a glandelor mamare pentru personalul medical, contribuind astfel la creșterea competențelor profesionale și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de calitate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Elaborarea curriculumului pentru instruirea lucrătorilor medicali cu privire la serviciile de screening colorectal (serviciul la nivel de asistență medicală primară, citomorfologie, colonoscopie) | 1 curriculum elaborat și aprobat | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” |  | Indicator parțial realizat În 2024, 13 chirurgi au fost instruiți în cadrul cursului de perfecționare tematică privind chirurgia colorectală cu elemente de chirurgie miniinvazivă laparoscopică și endoscopică, inclusiv prin instruire practică prin simulare la CUSIM. |
| 2.3.3 | Elaborarea curriculumului pentru instruirea lucrătorilor medicali privind serviciile de depistare precoce: a tumorilor regiunii cap/gât, a cancerului cutanat, cancerului de prostată | 3 curricula elaborate și aprobate | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” |  | Indicator parțial realizat Diagnosticul și tratamentul tumorilor pielii și țesuturilor moi (PT – pentru medici de familie, dermatologi, oncologi) - 12 cursanți instruiți; Diagnosticul și tratamentul tumorilor sferei ORL (PT-pentru medici ORL, medici de familie, oncologi, stomatologi, chirurgi macilo-faciali); |
| 2.3.4 | Educația și instruirea formatorilor în domeniul depistării precoce și al screeningului mamar (medici de familie, asistenți medicali, oncologi mamologi, ginecologi, imagiști, manageri de date etc.) | 5 formatori instruiți | Trimestrul II, 2024 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” | OMS OIM IEO | Indicator realizat În cadrul cursului ”Colposcopie, Diagnosticul precoce a leziunilor organelor genitale” a fost instruit 1 cadru didactic formator. În cadrul cursului ”Depistarea precoce a cancerului mamar” (februarie, septembrie) au fost instruiți 14 medici. |
| 2.3.5 | Elaborarea, aprobarea și implementarea instruirii în cadrul cursurilor de perfecționare medicală continuă referitoare la screeningul colorectal și endoscopia de screening pentru medici (AMP, oncologi, chirurgi, citomorfologi/anatomopatologi, endoscopiști) | 4 cursuri de perfecționare/4 specializări elaborate și aprobate; 3/3 persoane instruite | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO USMF |  | Indicator nerealizat |
| 2.3.6 | Elaborarea și implementarea criteriilor noi de certificare a lucrătorilor medicali implicați în prestarea serviciilor de screening de col uterin | 6 criterii de certificare elaborate și aprobate | Trimestrul II, 2024 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” UCISCU | OMS UNFPA | Indicator parțial realizat În limitele bugetelor instituționale am început pilotarea elaborării criteriilor de certificare în baza evaluării indicatorilor de performanță specifice Screeningului la nivel de AMP și Colposcopie - elaborarea mecanismului de raportare și monitorizare a rezultatelor de activitate a prelevatorului de citologie ( asistent medical) și a medicului de familie cu identificarea dificultăților și rezolvarea lor prin instruirea la locul de muncă on- și off-line; - calitatea prelevării testului citologic în baza ratelor rezultatelor nesatisfăcătoare (UNSAT) și prezenții celuleor din ZT; - rata de referirea la colposcopie a femeilor depistate cu atipie - rata utilizării modulului Screening cervical din SIA AMP - rata prezentării la tratament excizional al femeilor confirmate cu CIN 2,3, în cadrul colposcopiei și biopsiei; - coraportul tratamentului excizional radical (cu marginile curate) și testului de vindecare postexcizional; - coraportul rezultatelor de biopsie cu CIN2,3 în comparație cu numărul total de biopsii și HSIL/ASC H citologic. |
| 2.3.7 | Elaborarea și implementarea unui mecanism nou de acces la instruirea medicală continuă a prestatorilor de screening de col uterin | Mecanism nou de acces la instruirea medicală elaborat și pus în aplicare | Trimestrul II, 2025 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” UCISCU | OMS UNFPA | Nerealizat |
| 2.3.8 | Instruirea personalului din cadrul Unității de Coordonare a implementării screening-ului de col uterin cu privire la gestionarea Registrului de screening | 6 persoane instruite | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM USMF IMSP IO Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” UCISCU | OMS UNFPA | Indicator realizat Screeningul cervical (PT – pentru medicii de familie și asistenții generaliști licențiați. Cu instruire prin simulare la CUSIM) – 10 cursanți instruiți. Pe parcursul anului 2024, personalul medical s-a instruit în programarea pacienților SIA AMP și configurarea sistemului audio-video pentru conexiunea BigBlueButton. La fel, s-au instruit în programări prin Any Desk în SIA AMP și identificarea problemelor minore. S-a realizat verificarea regulată a activității și programatorilor și a medicilor de profil pentru semnătura electronică și programarea pacienților. A avut loc actualizarea continuă a instruirilor pentru reflectarea celor mai recente schimbări și îmbunătățiri în Registrul de screening cervical. Toate cele 8 spitale raionale și 2 Spitale municipale au fost instruite în mod eficient în utilizarea sistemului informațional Registrul de Screening Cervical. |

| 2.4. Fortificarea capacităților de diagnostic precoce la nivel naţional pentru screeningul cancerului cervical, colorectal şi al cancerului mamar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: Număr de centre regionale pentru efectuarea screeningului de cancer cervical şi colorectal şi depistarea precoce a cancerului mamar funcționale | Sursa: | Valoarea de referință: Depistarea precoce a cancerului mamar – 4 centre regionale +1 centru de referință |
|  |  | Ținta: Depistarea precoce a cancerului mamar – 8 centre regionale +1 centru de referință |

| 2.4.1 | Instituirea Centrului de referință de screening colorectal și crearea centrelor de efectuare a colonoscopiilor de screening (Bălți, Cahul, CRDM) | 3 centre de screening funcționale | 2024-2025 | MS IMSP IO | OMS | Indicator parțial realizat Pe parcursul anului 2024, conform Ordinului MS nr. 184 din 22.02.2024, a fost organizat și desfășurat screening-ul cancerului colorectal prin testarea imunochimică pentru depistarea sângelui ocult în fecale (iFOB/FIT) pentru populația asimptomatică cu vârsta între 50 și 55 de ani, în municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Rîșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, Călărași, Ungheni, Cantemir și Cimișlia. Persoanele eligibile au fost consiliate, informate și instruite privind modul de efectuare a testului. Tot în baza aceluiași ordin, serviciul de screening colonoscopic a fost decentralizat, fiind realizat în cadrul IMSP SR Cimișlia, IMSP SR Cantemir, IMSP SM SF. Treime și IMSP Spitalul Cancelariei de Stat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Instruirea specialiștilor din AMP cu referire la realizarea testului iFOBT (raionale pilot) | 30 de persoane instruite per AMT | Trimestrul IV, 2024 | MS IMSP IO |  | Indicator realizat Instruire cu deplasare la centrele de testare nou implicate în pilotare: Cantemir, Cimișlia, Ungheni, AMT Centru, AMT Râșcani. |
| 2.4.3 | Actualizarea actelor normative referitoare la activitatea laboratoarelor citologice | 2 acte normative actualizate | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO UCISCU |  | Indicatoe nerealizat În decembrie anului 2024, conform Dispoziției MS 462-d din 10 octombrie 2024 cu privire la instituirea grupului de lucru privind Realizarea studiului de fezabilitate privind trecerea la metodele noi de test screening primar și secundar (testarea HPV și/sau citologia în mediul lichid) în contextul altor activități din Planul PNCC (pnct. 2.1.6) a fost elaborat și prezentat MS pentru aprobare și promovare proiectul de Concept al pilotării testării HPV screeningului primar, ce va reseta regulile de activitate laboratorelor citologice. Ca urmare realizarea activității 2.4.3 se va propune resetată pentru următorii ani. |
| 2.4.4 | Dotarea laboratoarelor de citologie/histologie cu echipament modern, inclusiv digital, pentru realizarea suportului consultativ și a consiliilor multidisciplinare la distanță | 3 dispozitive medicale procurate și instalate | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO UCISCU | OMS JIKA UNFPA | Indicator realizat IMSP Institutul Oncologic și IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” au fost dotate cu cate un microscop digital binocular cu sistem foto/video incorporat cu computer conectat la videoconferința, arhiva, criotom BX3-ARM transmise light arm/suport obiective microscop BX53. |
| 2.4.5 | Menținerea infrastructurii de colposcopie la nivel național prin asigurarea consumabilelor, echipamentului minor, inclusiv digital pentru 12 unități de colposcopie din țară | 12 unități de colposcopie dezvoltate și funcționale | Trimestrul III, 2024 | MS CNAM IMSP IO UCISCU | UNFPA | Indicator realizat Tot echipamentul se află la balanța IMSP Spitalelor raionale și municipale: Soroca, Edineț, Bălți Orhei, Caușeni, Ungheni, Ceadâr Lunga, Cahul, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Institutul Oncologic și Institutul Mamei și Copilului, mentenanța fiind asigurată din cadrul bugetului IMSP, iar serviciile sunt achitate de către CNAM. |

| 2.5. Evaluarea şi monitorizarea programelor de screening și de depistare precoce a cancerului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de rezultat: nu poate fi un indicator distinct Ponderea femeilor depistate cu cancer cervical în stadiul I, II, III şi IV, % (urban/rural); Ponderea populației depistate cu cancer colorectal în stadiul I, II, III şi IV, % (femei/bărbați; urban/rural); Ponderea femeilor depistate cu cancer mamar în stadiul I, II, III şi IV, % (urban/rural) | Sursa: nu este o sursă | Valoarea de referință: indicatori definiți în cadrul ședinței cu OMS (până în prezent nu sunt definiți) |
|  |  | Ținta: |

| 2.5.1 | Evaluarea și monitorizarea indicatorilor prevăzuți în Standardul național al procedurilor operaționale privind screeningul cancerului colorectal | 3 indicatori evaluați | Trimestrul IV, 2025 | MS; IMSP IO |  | Indicator realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | Evaluarea și monitorizarea rezultatelor screeningului și ale depistării precoce a patologilor glandelor mamare | 1 raport de evaluare evaluat | 2024-2025 | MS IMSP IO |  | Indicator realizat În perioada octombrie 2023 – decembrie 2024, Centru de Referință al IMSP Institutul Oncologic a examinat 739 de femei, dintre care 99 au fost confirmate cu cancer mamar și 339 prezentau patologii benigne sau stări precanceroase. Pe parcursul anului 2024, toate centrele regionale de depistare precoce a cancerului mamar (Ungheni, Bălți, Căușeni, CRDM) au fost auditate și evaluate de experții CNAM împreună cu grupul de lucru al Centrului de Referință al IMSP IO, conform Dispoziției CNAM nr. 196-d din 17.12.2024, pentru analiza organizării și desfășurării măsurilor de depistare precoce. Evaluarea a inclus proporția femeilor eligibile, procentul cazurilor depistate în stadii incipiente (0-II) și perioada medie de la suspiciune la diagnostic. |
| 2.5.3 | Elaborarea și implementarea indicatorilor de control al calității (auditul intern şi auditul extern) al serviciilor de screening de col uterin | 4 indicatori de audit extern aprobați; 4 indicatori de audit intern aprobați | Trimestrul II, 2025 | MS CNAM IMSP IO UCISCU | OMS UNFPA | Nerealizat |
| 2.5.4 | Dezvoltarea componentei de evaluare, monitorizare, educare și cercetare a angajaților din cadrul Unității de coordonare a implementării screeningului de col uterin pe baza datelor din Registrul de screening cervical | 6 specialiști instruiți | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO UCISCU | OMS UNFPA | Nerealizat |
| 2.5.5 | Raportarea profilului de țară al screeningului de col uterin și al cancerului cervical cu scop de valorificare a datelor naționale la nivel internațional | Profil de țară raportat anual către OMS | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO UCISCU |  | Nerealizat |
| 2.5.6 | Evaluarea și monitorizarea continuă a activităților de screening cervical | 2 rapoarte de evaluare anuale prezentate | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO UCISCU |  | Nerealizat |

| Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului a cel puțin 80% dintre pacienții cu cancer, inclusiv cei refugiați/migranți, la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă până în anul 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Fortificarea capacității, eficienței şi calității serviciului oncologic la nivel naţional |  |  |
| Indicatori de rezultat: nu poate fi un indicator distinct Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare modificată și actualizată; Număr de CMD convocate | Sursa: nu este sursă | Valoarea de referință: valoare de referință poate fi diferită în funcție de calitatea serviciilor indicate reper Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare actuală; 3 CMD implementate |
|  |  | Ținta: Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare modificată și actualizată; implementarea a 11 CMD în cadrul IMSP IO |

| 3.1.1 | Fortificarea capacităților serviciului oncologic prin implementarea tuturor palierelor de tratament complex (tratament chirurgical, radioterapie, citostatic) prin constituirea CMD la toate localizările) | 20 de CMD convocate zilnic |  | 2024-2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat parțial În Republica Moldova, CMDO este reglementat și se bazează pe ghidurile, standardele și Protocoalele Clinice Naționale în domeniul oncologiei și hematologiei și pe art. 53, lit.t) din Regulamentul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic aprobat prin Ordinul MS nr.406 din 05.05.2023, Ordin intern nr. 134 din 03.11.23 Cu privire la activitatea Consiliilor Multidisciplinare Oncologice în cadrul IMSP IO. A fost realizat un program de activități care a presupus un set de acțiuni pe toate palierele, de la conceptualizare la planificare, organizare, implementare și diseminare. A avut loc vizite de documentare și instruire a reprezentanților IMSP IO în scop de transfer și implementare de bune practici cu referire la consiliile multidisciplinare în România, Japonia, Italia. În urma acestor vizite s-au stabilit și memorandumuri de colaborare cu caracter permanent între reprezentanții corpurilor medicale din cadrul IRO Iași, Centrul Oncohelp din Timișoara și Institutul Oncologic din Chișinău. În urma acestor deplasări, un număr de 29 de medici din cadrul IMSP IO s-au documentat și au avut un schimb de experiență cu colegii din centrele menționate. În anul 2024 s-a parcurs etapa de identificare, conceptualizare și dotare a spațiilor în care se desfășoară ședințele CMDO pentru fiecare localizare. Începând cu luna iunie, s-au dat în exploatare și au devenit funcționale 4 cabinete pentru activitatea CMDO. CMDO Cancerul Glandei Mamare - a început activitatea în data de 02.01.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 1605 pacienți, dintre care 98% pacienți oncologici primari. CMDO tumorile toracelui - a început activitatea în data de 10.07.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 262 pacienți, dintre care 80% pacienți oncologici primari. CMDO Cancerele ginecologice - a început activitatea în data de 06.11.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 109 pacienți, dintre care 78% pacienți oncologici primari. CMDO tumorile gastro-duodenale și hepato-biliare - a început activitatea în data de 27.11.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 28 pacienți, dintre care 75% pacienți oncologici primari. CMDO tumorile cap/gât - a început activitatea în data de 17.07.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 284 pacienți, dintre care 80% pacienți oncologici primari. CMDO tumori ALM, piele și melanom - a început activitatea în data de 26.11.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 63 pacienți, dintre care 90% pacienți oncologici primari. CMDO tumori colorectale - a început activitatea în data de 06.12.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 27 pacienți, dintre care 85% pacienți oncologici primari. CMDO tumori renale și sistemul urogenital - a început activitatea în data de 06.08.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 142 pacienți. CMDO pediatrie oncologică și hematologie copii presupune organizarea CMDO în funcție de specificul vârstei pacienților și complexitatea cazurilor și revendică organizarea ședințelor în cadrul secției și la orele de confort pentru copii. CMDO hematologie maturi - a început activitatea în data de 18.12.2024 și în perioada de funcționare au fost consultați 6 pacienți, dintre care 80% pacienți oncologici primari. Modelul echipei multidisciplinare a fost aprobat ca unul dintre obiectivele planului național de control al cancerului. În ultima perioadă CMDO a devenit o practică standard în oncologie și a devenit un forum cheie pentru luarea deciziilor privind managementul pacientului. Principalele aspecte discutate în cadrul CMDO sunt: diagnosticul morfologic, stadiul bolii, selecția opțiunilor optime de tratament și secvența acestora. În cele din urmă, această practică a adoptării deciziilor în cadrul CMDO poate conduce la creșterea speranței de viață a pacientului. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Ajustarea costurilor și tarifelor serviciului oncologic în funcție de tehnologiile moderne pentru estimarea costului per pacient, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în cel spitalicesc | 1 act legislativ aprobat | 2024-2025 |  | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat parțial IMSP Institutul Oncologic a înaintat propunerea de actualizare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011, „Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare publice și cele private”. Propunerea vizează introducerea unor noi servicii medicale avansate, destinate să îmbunătățească diagnosticul și tratamentul bolilor oncologice, în mod explicit, la capitolul B – Servicii medicale de profil general. |

| 3.2. Sporirea calității, abilităților şi competențelor cadrelor medicale, inclusiv îmbunătățirea programelor de instruire a specialităților în oncologie; dezvoltarea şi implementarea programului de instruire pentru personalul medical din asistența medicală primară |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: Număr de cursuri oferite pentru specialiști în îngrijire paliativă și personalul medical (de instruire referitoare la îngrijiri paliative, educație medicală continuă, tematice) | Sursa: nu este sursă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință Republica Moldova oferă cursuri de instruire referitoare la îngrijiri paliative, pentru competența în îngrijiri paliative și cursuri pentru personalul serviciilor nespecializate de îngrijiri paliative (medici, asistenți medicali etc.); Curricula de instruire prezente pentru toate specialitățile: ‒ Oncologie; ‒ Hematologie; ‒ Anatomie patologică; ‒ Îngrijire paliativă; ‒ Tehnologie radiologică; ‒ Hematologie pentru copii; ‒ Imagistică medicală (ecografie, tomografie computerizată, RMN, PET CT); ‒ Terapie intensivă; Număr insuficient de persoane instruite în centre europene pentru formatori naționali în domeniul diagnosticului şi tratamentului maladiilor oncologice |
|  |  | Ținta: Elaborarea și aprobarea curricula de instruire pentru: ‒ Oncologie; ‒ Hematologie; ‒ Anatomie patologică; ‒ Îngrijire paliativă; ‒ Tehnologie radiologică; ‒ Îngrijirea paliativă pentru personalul medical și non medical care activează în serviciile specializate de îngrijiri paliative; ‒ Hematologie pentru copii; ‒ Imagistică medicală (ecografie, tomografie computerizată, RMN, PET CT); ‒ Terapie intensivă; Sporirea cu 25% a persoanelor instruite în centre europene pentru formatori naționali în domeniul diagnosticului şi tratamentului maladiilor oncologice |

| 3.2.1 | Elaborarea și actualizarea curriculei de instruire pentru toate specialitățile: ‒ Oncologie; ‒ Hematologie; ‒ Anatomie patologică; ‒ Îngrijire paliativă; ‒ Tehnologie radiologică; ‒ Hematologie pentru copii; ‒ Imagistică medicală (ecografie, tomografie computerizată, RMN, PET CT); ‒ Terapie intensivă; Elaborarea şi implementarea cursului de bază pentru instruirea profesională în domeniul îngrijirii paliative pentru personalul medical și non medical care activează în sfera serviciilor specializate de îngrijiri paliative | 10 curricula aprobate | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” |  | Indicator realizat 1. Elaborarea și actualizarea curriculei educație medicală continuă: - Screeningul cervical și a glandei mamare la nivel de AMP; - Îngrijiri paliative; - Medicina primară; - Medicina de familie; - Asistența medicală în obstetrică și ginecologie; - Asistența medicală în ginecologie; - Planificarea familială; - Asistența medicală în oncologie; - Asistența medicală în endoscopie. Total instruiți: 685 formabili. 2. Actualizarea și elaborarea curricula la unitățile de curs educație medicală inițială: - Ginecologie cu nursing specific specialitățile Obstetrică, calificarea Moașă; Medicina, calificarea Asistent medical. - Sarcina patologică și urgențe obstetrico-ginecologice cu nursing specific, specialitățile Medicina, calificarea Asistent medical; Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical. - Pediatrie generală cu nursing specific I, specialitățile Obstetrică, calificarea Moașă; Medicina, calificarea Asistent medical; Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical - Pediatrie generală cu nursing specific II, specialitățile Obstetrică, calificarea Moașă; Medicina, calificarea Asistent medical; Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical. - Asistența medicală în pediatrie, specialitatea Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator. Total instruiți: 345 elevi. - Patologia chirurgicală cu nursing specific I, II, specialitățile Medicina, calificarea Asistent medical; Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical; - Semiologie chirurgicală cu nursing specific, Obstetrică, calificarea Moașă; - Asistența medicală în chirurgie, specialitatea Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator. Total instruiți: 478 elevi. CD Medicina paliativă aprobată la ședința Consiliului facultății de Medicină nr. 1, proces-verbal nr. 10 din 18.06.2024. Elaborarea și implementarea cursului de bază pentru instruirea profesională în domeniul îngrijirii paliative pentru personalul medical. Cursul de educație continuă ”Medicina paliativă. Specializare pentru competență în activitate. Pentru medici specialiști”. Au fost instruite 12 persoane. În martie 2024 la Catedra Oncologie USMF ”Nicolae Testemițanu” au fost aprobate curriculele pe Oncologie medicală și Radioterapie. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Instruirea în centre europene pentru formatori naționali în domeniul diagnosticului şi tratamentului maladiilor oncologice | 15 persoane instruite | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO | OMS IEO Clinica Universitară de Oncologie a organelor reproductive la femei din or. Bonn, Germania | Nerealizat |
| 3.2.3 | Pregătirea cadrelor medicale în țară și peste hotare în domeniul diagnosticului imunologic, molecular genetic și morfopatologie | 2 persoane instruite; 8 persoane instruite | Trimestrul III, 2024/ trimestrul II, 2025/ trimestrul I, IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO | OMS | Indicator realizat S-au pregătit cadrele medicale în țară și peste hotare în diagnosticul imunologic, molecular genetic. Personalul medical s-a instruit în centre specializate de peste hotare în scopul implementării metodei citometriei în flux, a investigațiilor citogenetice și molecular genetice pentru LAAM, LAL și monitorizarea BMR (IRO Iași, București). Genetica moleculară ,,Necesități în perfecționarea cunoștințelor în diagnosticul Leucemiilor acute la IRO Iași. Au participat 2 medici, în baza ordinului intern nr. 164-d din 30.10.2024 la CONFER 2024, inclusiv cu instruirea la IRO Iași. Pe parcursul anului 2025, în domeniul diagnosticului imunologic, au fost instruite 4 persoane la nivel național pentru implementarea metodei imunologice și a tehnicii ECLIA. În domeniul geneticii moleculare, 2 specialiști au fost instruiți la Iași pentru diagnosticarea mutațiilor în LAM și LAL. De asemenea, 1 persoană a beneficiat de instruire în București și în Franța în domeniul citometriei în flux. Ca urmare, au fost implementate 7 teste molecular-genetice pentru diagnosticul leucemiilor acute mieloide (LAM) și leucemiilor acute limfoblastice (LAL). LAM: transcriptul СВFВ-МYН11 inv(16) sau t(16;16), transcriptul PML-RARA t(5;17), transcriptul AML1-ЕТО t(18;21). LAL: transcriptul TEL-AML1 t(12;21), fuziunea genelor Е2А-РВХ1, fuziunea genelor MLL-AFF1, fuziunea genelor SIL-TAL1. Pentru determinarea markerilor oncologici și statusului hormonal a fost implementata tehnica ECLIA (electrochemiluminiscenta). S-a introdus în HG 1020/2011cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare modificată și actualizată, noi teste molecular-genetice pentru profilul mutațional EGFR și BRAF în cancerul pulmonar și melanom, iar ulterior a fost introdus în Programul PU AOAM, implementarea cărora se va începe în anul curent. |
| 3.2.4 | Instruirea personalului medical în centre specializate de peste hotare în scopul implementării metodei citometriei în flux, a investigațiilor citogenetice și molecular genetice pentru LAM, LAL şi monitorizarea BMR | 4 persoane instruite | Trimestrul II-III, 2024 | MS CNAM IMSP IO | OMS Institutul Regional de Oncologie Iași | Indicator realizat Pe parcursul anului 2024, personalul medical s-a instruit în clinicile din România: Citogenetica (FISH) ,,Inițiere în analiza variaților numărului de copii genetice și a reanjarilor cromozomiale la Institutul Clinic Fundeni, București; Genetica moleculară ,,Necesități în perfecționarea cunoștințelor în diagnosticul leucemiilor acute” la IRO Iași. Participarea la instruirea de o zi în citogenetica la IRO Iași, în luna aprilie în baza ordinului nr. 59-d din 22.04.2024 Participarea la Școala de citometrie în flux, București Participarea la lucrările Congresului XVII-lea de Citometrie din România, București, în luna mai în baza ordinului nr. 56-d din 15.04.2024. Citogenetica (FISH) ,,Inițiere în analiza variaților numărului de copii genetice și a reanjărilor cromozomiale la Institutul Clinic Fundeni, București în luna octombrie, a unui medic de laborator, în baza ordinului nr. 144-d din 02.10.2024. |

| 3.3. Ajustarea activităților științifice în toate domeniile de control al cancerului la standardele internaţionale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: nu poate fi un indicator distinct | Sursa: nu este o sursă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință |
|  |  | Ținta: Realizarea activităților stipulate în subobiectivul 3.3. |

| 3.3.1 | Asigurarea accesului la sursele de informaţii medicale și subscrieri la resursele electronice internaţionale | Act confirmativ privind accesul la resurse științifico- practice | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO USMF ”N. Testemițanu” |  | Indicator realizat Personalul medical și nemedical, precum și pacienții IMSP Institutul Oncologic, beneficiază de acces gratuit la toate resursele documentare ale Bibliotecii Științifice Medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, inclusiv la resursele informaționale electronice. BȘM reprezintă singura instituție infodocumentară specializată în domeniul medicinei și farmaceuticii din Republica Moldova, oferind acces la informație tuturor studenților, doctoranzilor, medicilor rezidenți, practicienilor din domeniu, asistenților medicali și altor categorii de beneficiari. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Realizarea cercetărilor științifice şi recunoașterea rezultatelor acestora la nivel internațional: ‒ proiecte aplicative; ‒ proiecte fundamentale; ‒ proiect în domeniul screeningului leucemiilor | 2 proiecte aplicative; 2 proiecte fundamentale; 1 proiect în domeniul screeningului | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO USMF ANACEC | USMF Institutul Regional de Oncologie Iași Institutul Oncologic București | Indicator realizat parțial Harmony Plus sub tutela EHA: identificarea și evaluarea pacienților cu leucemie mieloidă cronică și TFR, completarea bazei de date a proiectului. Screeningul leucemiilor: Efectuarea studiului de fezabilitate și a costificării serviciilor de laborator în cadrul subobiectivului PNCC. |
| 3.3.3 | Participarea la studii clinice (în special cele internaţionale) | 20 de studii clinice realizate |  | Trimestrul IV, 2025 | USMF | Centrul de Cercetare ARENSIA | Indicator realizat parțial S-au efectuat 36 de studii clinice în domeniul oncologiei și hemopatiilor maligne. În baza studiilor efectuate a fost publicat 1 articol în revista științifică internațională recenzată cu factor de impact > 100. Studii clinice în desfășurare în unitatea de cercetare ARENSIA EM: A Phase 1, Open-Label, Dose-Escalation and -Expansion Study of the Bruton Tyrosine Kinase-Targeted Protein-Degrader BGB-16673 in Patients With B-Cell Malignancies; An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody®-CD38) in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies; A Phase 1, Open-label, Multicenter, Dose-Escalation Study of SGR-1505 as Monotherapy in Subjects With Mature B-cella Malignancies. |
| 3.3.4 | Aderarea la organizațiile internaționale și regionale în domeniul oncologiei și al hematologiei | 4 memoranduri de colaborare încheiate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO | OMS OIM IEO | Indicator realizat În scopul permiterii schimbului de experiență și bune practici în diagnosticarea, tratamentul și prevenirea cancerului, cât și facilitarea la studii clinice, proiecte comune de cercetare și dezvoltarea unor terapii inovatoare, în anul 2024 au fost semnate următoarele memorandumuri: - Memorandumul de înțelegere al Societății Științifico - Practice a Oncologilor din Republica Moldova cu Societatea Națională de Oncologie din România; - Memorandumul de înțelegere între IMSP Institutul Oncologic și Centrul de Oncologie Pediatrică Princess Maxima, Utrecht, Olanda; |
| 3.3.5 | Încheierea acordurilor de consultanță în domeniul diagnosticului multiaspectual de laborator (genetica moleculară, flowcitometrie, citogenetica, morfopatologie) cu instituţiile de peste hotare | 2 memoranduri de colaborare încheiate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator realizat S-a semnat cu IRO Iași Acord de colaborare nr. 2 din 24.11.2024. În prezent, în baza relațiilor pe care Institutul Oncologic le-a dezvoltat cu partenerii de la IRO Iași și Institutul Clinic Fundeni se beneficiază de consultanță cu specialiștii de la aceste instituții și angajații din Laboratorul Imunologic și Genetica Moleculară se discută/consultă fiecare caz aparte de diagnostic complex și complicat |
| 3.3.6 | Actualizarea PCN în domeniul oncologiei în conformitate cu ghidurile internaționale de profil | 7 PCN actualizate și elaborate |  | 2024-2025 | MS IMSP IO USMF |  | Indicator realizat Au fost actualizate și aprobate următoarele PCN: - Ordinul MS nr. 535 din 18.06.2024 cu privire la aprobarea PCN ”Tumorile maligne ale oaselor”; - Ordinul MS nr. 536 din 18.06.2024 cu privire la aprobarea PCN ”Tumorile maligne ale țesuturilor moi”; - Ordinul MS nr. 533 din 18.06.2024 cu privire la aprobarea PCN ”Nefroblastomul la copii (Tumora Wilms)”; - Ordinul MS nr. 534 din 18.06.2024 cu privire la aprobarea PCN ”Melanomul malign cutanat”; - Ordinul MS nr. 1084 din 23.12.2024 cu privire la aprobarea PCN ”Cancerul pancreatic”. |

| 3.4. Asigurarea accesului pacienților cu cancer la medicamente esențiale şi tehnologii pentru diagnosticare şi tratament de calitate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: nu poate fi un indicator distinct | Sursa: nu este o sursă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală actual; Lista națională a medicamentelor oncologice esențiale actuală |
|  |  | Ținta: Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală modificat; Lista națională a medicamentelor oncologice esențiale actualizată în baza recomandărilor internaționale |

| 3.4.1 | Evaluarea complianței la prevederile PCN pentru testarea imunohistochimică și molecular-genetică a probelor pacientului, a biopsiilor materialului biologic cu cancer | Raport de evaluare elaborat |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Nerealizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Extinderea testărilor imunohistochimice, molecular genetice, citogenetice și celor prin citometria în flux pentru diagnosticul diferențiat al tumorilor și hemopatiilor | 1090 de teste efectuate; rata acoperită din cadrul PNCC |  | 2024-2025 | MS IMSP IO | OMS Institutul Regional de Oncologie Iași | Indicator realizat Numărul investigațiilor molecular genetice s-au majorat inclusiv din contul extinderii spectrului de investigații și implementării de noi (7) teste pentru diagnosticul leucemiilor acute limfoide și mieloide, precum și prin dezvoltarea unor panele complexe de diagnostic prin citometria în flux atât pentru LAL și LAM. În anul 2024 s-au realizat: cu > 3 288 investigații imunologice în comparative cu 2023, cu > 237 investigații molecular genetice și cu > 250 investigații prin citometria în flux, utilizând în testare 6 117 CD-uri în comparație cu 3 634 CD-uri utilizate în anul 2023. În 2024, începând cu 1 iulie au fost introduse în Catalogul de prețuri (HG1020/2011) noi teste de diagnostic pentru tumorile solide (cancer pulmonar și melanom, precum și pentru leucemii), iar ulterior au fost adresate scrisori către MS si CNAM privind introducerea acestora în Programul Unic de Asigurări obligatorii în Medicină (PU AOAM), (nr. 02-07/1061 din 02.10.2024, nr. 02-07/11072 din 07.10.2024). A fost inițiată procedura de elaborare de noi teste care urmează să fie implementate în practica clinică în anul 2025 și 2026. Totodată, este de menționat ca implementarea testărilor citogenetice întârzie și acest lucru este strict legat de lipsa spațiilor necesare pentru aceasta. În schimb au fost întreprinse măsuri concrete de procurare a utilajului necesar pentru aceasta tehnică care a fost realizată prin intermediul CAPCS și suportul financiar al PNCC. Astfel, a fost oferit suport logistic și consultanță pentru CAPCS. Descrierea specificărilor, menținerea corespondenței cu CAPCS și companiile distribuitoare. Organizarea procesului de recepționare și luare la evidența bunurilor materiale. S-au procurat: MBA 95010 Microscop trinocular, ECLIPSE, NIKON (S/N:712638t: Agitator incubator orbital, agitator magnetic cu placă fierbinte, tuburi pentru centrifugă, pipete dozatoare automate, lamele de acoperire, lame de microscop, vase Coplin,etc.) Contracte de achiziții încheiate CAPCS și recepționate prin intermediul depozitului și farmaciei - Contract/ PO nr. 203224475 din 22.08.2023 S.R.L. ”Lokmera” - Contract Nr. 21112181/01/01 din 22.11.2023. S.R.L. Ecochimie Contract Nr. 21180357/01/01 din 25.03.2024 S.R.L. Ecochimie - Contract Nr.21089033/07/01 din 11.01.2024 S.R.L. Lifemed Group Pentru anul 2025, s-a dezvoltat infrastructura necesară pentru implementarea testărilor citogenetice (cca 3 milioane de lei din partea PNCC și OMS). În anul curent, urmează repararea spațiilor destinate pentru testările citogenetice. Numărul testelor prin citometrie în flux a crescut (2023 – 351, 2024 – 604, 2025 – 763). Numărul testelor molecular-genetice a crescut (2023 – 841, 2024 – 1078, 2025 – 1385). |
| 3.4.3 | Actualizarea Listei naționale a medicamentelor oncologice esențiale pe baza recomandărilor internaționale | Lista actualizată și aprobată | Trimestrul IV, 2024 |  | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator parțial realizat Formularul farmaceutic este propus pentru actualizare |
| 3.4.4 | Asigurarea accesului pacienților oncologici la medicamente esențiale | Accesul la medicamente esențiale asigurat | Trimestrul IV, 2024- Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM IMSP IO CAPCS | OMS IOM | Indicator parțial realizat Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistența medicală include 20 denumiri comune internaționale (în continuare - DCI) de medicamente esențiale integral compensate pentru administrare în condiții de ambulatoriu, destinate pacienților cu maladii oncologice și anume: 2 DCI (Anastozolum, Tamozifenum) – pentru indicația cancer mamar; - 2 DCI (Bicalutamidum, Cyproteronum) – pentru indicația carcinomul de prostată; - 16 DCI (Acidum acetylsalicylicum, Amitriptylinum, Dexamethasonum, Dexketoprofenum, Diazepamum, Diclofenacum, Gabapentinum, Ibuprofenum, Pentoxifyllinum, Prednisolonum, Spirolactonum, Nimesulidum) – pentru îngrijiri paliativeși durerea în cancer. Lista DCI a medicamentelor compensate este aprobată prin Anexa nr.1 la ordinul comun al ministrului sănătății și directorului general al CNAM nr. 262/51 – A/2024 (a se vedea: OMS262/51/2024). Conform datelor raportate în SI ,,eRețeta pentru medicamente dispozitive și medicamente compensate", în perioada aprilie-decembrie a anului 2024, de medicamente compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu au beneficiat 3 311 pacienți cu boli oncologice și 758 pacienți care au necesitat îngrijire paliativă. Suma compensată din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a constituit 1204, 0 mii lei. La fel, în anul 2024 au fost alocate surse financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul chimioterapic cu 12 DCI de medicamente costisitoare (Bevacizumabum, Bendamustinum, Bortezomibum, Cladribinum, Decitabinum, Erlotinibum hidrochloridum, Pertuzimabum, Rituximabum, Temozolomidum, Trastuzumabum, Vemurafenibum, lbrutinibum) achitate suplimentar costului cazului tratat în asistența medicala și spitalicească suplimentar bugetului global în asistență medicală specializată de ambulatoriu, în suma de 72 026, 10 mii lei. De aceste medicamente au beneficiat cca 5 000 persoane cu maladii oncologice. În vederea asigurării accesului pacienților cu cancer la servicii de diagnosticare, începând cu anul 2023, CNAM finanțează programul ,,Pacientul oncologic", program dedicat serviciilor de înaltă performanță (SIP) pentru pacienții oncologici. Conform datelor CNAM, circa o mie de persoane beneficiază lunar de serviciile de diagnostic incluse în programul ,,Pacient oncologic", cele mai solicitate și prestate servicii fiind: - tomografia computerizată cu și fără contrast pentru evaluarea oncologică (cutia toracică, abdomen bazinul mic) - 6.850 servicii în suma de 31, 1 mil lei; - tomografia computerizată spiralată cu contrast cu imagine tridimensională a toracelui și mediastinului, a abdomenului, precum a bazinului - 2.600 servicii în suma de 4,8 mil lei; - rezonanța magnetică nucleară a creierului, abdomenului sau a organelor bazinului mic la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast - 2.133 servicii în suma de 7 .1 mil lei. În vederea asigurării accesului pacienților oncologici la medicamente esențiale, CAPCS a organizat 9 proceduri de achiziții publice de medicamente, dintre care: - 7 proceduri centralizate de achiziții publice (conform necesarului IMSP Institutul Oncologic); - 2 proceduri de achiziții publice în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului. |
| 3.4.5 | Extinderea serviciilor medico-chirurgicale oncoortopedice și asigurarea cu implanturi | 30 de fixări osoase – schelet periferic și 30 la coloana vertebrală efectuate; număr de blocuri neurale ghidate imagistic efectuate | Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat S-au efectuat achiziții centralizate pentru implanturile ortopedice, iar intervențiile chirurgicale au fost realizate. |

| 3.5. Fortificarea Institutului Oncologic şi instituirea în cadrul acestuia a Centrului Naţional de Referință (CNR) în Oncologie în Republica Moldova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: nu poate fi un indicator distinct | Sursa: nu este o sursă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință Lipsa Departamentului de coordonare pentru implementarea PNCC; Lipsa Centrului de referință în anatomie patologică în domeniul oncologiei; Lipsa Centrului de Referință în Îngrijiri Paliative pentru pacienții cu cancer, inclusiv cu funcții educaționale în domeniu în cadrul Institutului Oncologic; Endoscopia intervențională prin sistemul EBUS și EUS neimplementată; Lipsa unei secții de chimioterapie cu doze înalte pentru pacienții cu hemopatii maligne; Lipsa investigațiilor citogenetice; IMSP IO dispune de 2 acceleratoare liniare cu funcţii de radioterapie; Nu dispune de aparat de brahiterapie; Lipsa gamma-camerei (inclusiv gamma-camera portativă) pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (ganglionul santinelă); Lipsa dispozitivului și a procedurilor operaționale standard pentru determinarea unor substanțe citostatice în sânge; Secția hematologie pentru copii și Secția oncologie pediatrică nerenovate |
|  |  | Ținta: Instituirea Departamentului de coordonare pentru implementarea PNCC; Instituirea Centrului de referință în anatomie patologică în domeniul oncologiei; Crearea, în cadrul Institutului Oncologic, a Centrului de referință în Îngrijiri Paliative pentru pacienții cu cancer, inclusiv cu funcții educaționale în domeniu; Implementarea endoscopiei intervenționale prin sistemul EBUS și EUS și fortificarea serviciului endoscopic; Crearea unei secții de chimioterapie cu doze înalte pentru pacienții cu hemopatii maligne conform standardelor internaționale; Implementarea investigațiilor citogenetice; dotarea Departamentului oncologie radiologică al Institutului Oncologic cu: ‒ 2 acceleratoare liniare cu funcţii de radioterapie cu intensitate modulată și VMAT, ghidate de imagini; ‒ aparat pentru radioterapie superficială (ortovoltaj); ‒ brahiterapie 3D; ‒ dispozitive de fixare; Construcția unul buncăr nou pentru 2 acceleratoare liniare și brahiterapie 3D; Achiziționarea și punerea în funcțiune a gamma-camerei (inclusiv gamma-camera portativă) pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (ganglionul santinelă); Achiziționarea, punerea în funcțiune a dispozitivului și elaborarea procedurilor operaționale standard pentru determinarea unor substanțe citostatice în sânge; Renovarea capitală a Secției hematologie pentru copii și a Secției oncologie pediatrică |

| 3.5.1 | Instituirea Departamentului de coordonare pentru implementarea PNCC | 1 departament instituit |  | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat Unitatea de coordonare a serviciului oncologic la nivel național a fost instituit prin ordinul Ministerului Sănătății nr 320 din 03.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2 | Instituirea Centrului de referință în anatomie patologică în domeniul oncologiei; Crearea, în cadrul Institutului Oncologic, a Centrului de Referință în Îngrijiri Paliative pentru pacienții cu cancer, inclusiv cu funcții educaționale în domeniu | 2 centre de referință instituite; 15 dispozitive medicale procurate |  | Trimestrul IV, 2025 Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM USMF IMSP IO OMS |  | Indicator nerealizat A fost elaborat un proiect de Centrul de Referință în Îngrijiri Paliative cu funcții educaționale care a fost prezentat în cadrul directoratului Institutul Oncologic și la adunarea comună cu Ministerul Sănătății. Organigrama care prevedea dezvoltarea Centrului de Referință în Îngrijiri Paliative a fost discutată și remisă Ministerului Sănătății pentru aprobare. |
| 3.5.3 | Implementarea endoscopiei intervenționale prin sistemele EBUS și EUS și fortificarea serviciului endoscopic | 1 dispozitiv medical procurat; procedura operațională și cadrul de diagnostic implementate privind metodele EBUS și EUS |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat partial În noiembrie 2024 a fost primit prin proiectul JIKA dispozitivele endoscopice EBUS și EUS. S-a efectuat instructajul personalului medical conform cerințelor ARIETA-850. Logistica sălilor de intervenție pentru EBUS și EUS se îmbunătățește. IMSP Institutul Oncologic a colaborat cu Institutul Cleveland Clinic din SUA pentru instruiri. |
| 3.5.4 | Implementarea tratamentului chirurgical modern al maladiilor oncoginecologice | 2 metode de tratament implementate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Nerealizat |
| 3.5.5 | Crearea unei secții de chimioterapie cu doze înalte pentru pacienții cu hemopatii maligne conform standardelor | 1 secție creată și dotată cu dispozitive medicale |  | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator nerealizat - Nu s-au identificat spații; - Lipsa resurselor financiare. |
| 3.5.6 | Implementarea investigațiilor citogenetice | 1 metodă implementată |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat partial S-a dezvoltat infrastructura necesară pentru implementarea testărilor citogenetice (cca 3 milioane de lei din partea PNCC și OMS). |
| 3.5.7 | Dezvoltarea sistemului de stocare a investigațiilor radiologice | 4 dispozitive radiologice procurate; 1 sistem de stocare a investigațiilor radiologice funcțional |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat partial Au avut loc discuții cu Firma MEDEXCOM, care este responsabilă de sistemul PACS în M-claud. |
| 3.5.8 | Contractarea serviciilor de transplant medular în clinicile medicale de peste hotare | 5-7 pacienți pe an |  | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator parțial realizat Au fost identificate instituții medicale partenere internaționale. |
| 3.5.9 | Contractarea serviciilor de radioterapie cu iod în clinicile medicale de peste hotare | 120 de servicii contractate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator realiat partial A fost inițiată contractarea serviciilor cu o instituție din România. A fost elaborată procedura operațională pentru terapia cu iod la IRO Iași. |
| 3.5.10 | Dotarea Departamentului Oncologie radiologică al Institutului Oncologic cu: ‒ 2 acceleratoare liniare cu funcţii de radioterapie cu intensitate modulată și VMAT, ghidate de imagini; ‒ aparat pentru radioterapie superficială(ortovoltaj); ‒ Brahiterapie 3D; ‒ dispozitive de fixare; ‒ construcţia bucherului nou pentru 2 acceleratoare liniare și brahiterapie 3D | 2 dispozitive medicale procurate și instalate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM ANRAR IMPS IO |  | Indicator realizat Pe parcursul anului 2024, au fost realizate investiții importante în infrastructura medicală, printre care: 1. Instalarea aparatului nou pentru Brahiterapie BRAVOS, în perioada 16-19 ianuarie 2024, tehnica 3D, obținut prin donație, conform proiectului tripartit MOL6011. 2. Continuarea construcției buncărului nou, demararea evenimentului de construcție fiind în data de 23.11.2023, finalizarea transferată pentru trimestrul I al anului 2025; 3. Modernizarea acceleratorului liniar existent, VitalBeam, 6 MV (instalat în anul 2022) cu tehnici moderne IMRT/VMAT, conform Proiectului tripartit MOL6011. Echipament livrat 25.09.2024; Upgrade efectuat 14-16.10.2024; 4. Achiziționarea Acceleratorului liniar nou, 6 MV și 10 MV, cu ghidare imagistică, conform proiectului tripartit MOL6011; livrarea echipamentului în 3 tranșe (pe parcursul anului) și inițierea instalării acceleratorului din data de 16.10.24. Finalizarea instalării - I trimestru al anului 2025. 5. Achiziție de dispozitive de imobilizare (contenție) a pacienților achiziționate în 2 tranșe: -Factura fiscală Seria Nr.EAQ000111468, data livrării: 22.07.2024 -Factura fiscală Seria Nr.EAQ000553487, data livrării: 07.08.2024; 6. Instruiri ai medicilor radioterapeuți și fizicienilor medicali în utilizarea tehnicilor IMRT/VMAT de radioterapie; 7. Al 2-lea accelerator liniar (cu destinație de instalare în buncărul nou), preconizat pentru achiziție prin proiectul tripartit MOL6012, pentru anii 2025-2028. 8. Dispozitive de fixare(imobilizare)-achiziționate, în 2 tranșe(07-08.2024) 9. Instalație pentru brahiterapie „Bravos HDR 3D”, sursa radioactivă Iridiu, 192, instalat 16-19.01.2024. 10. Achiziția unui aparat cu ortovoltaj a fost anulată, deoarece tratamentul tumorilor superficiale poate fi realizat cu aparatul de brahiterapie BRAVOS sau la acceleratorul Clinac (echipat cu electroni), existente în laboratorul Oncologie Radiologică al IMSP Institutul Oncologic. Pe parcursul anului 2025, au fost realizate investiții importante în infrastructura medicală, printre care: 1. Accelerator liniar VitalBeam2(TrueBeam), 6,10 Mv, fotoni; 4,6.9,12,16,18 MeV, electroni, cu ghidaj imagistic, instalat 16.10.2024-31.04.2025 2. Aparatul pentru radioterapie superficială(ortovoltaj) a fost anulat din proiectul MOL6011 pe motivul, posibilității aplicării radioterapiei asupra cancerelor cu localizare superficială(piele) cu electroni la 2 acceleratoare existente(Clinac,Vitalbeam-2). 3. Construcția complexului radioterapeutic cu 2 buncăre pentru amplasarea a 2 acceleratoare liniare, finalizat, deschidere oficială-06.03.2025 |
| 3.5.11 | Achiziționarea unui aparat RMN pentru diagnostic și planificarea radioterapiei cu echipament de anestezie IRM compatibil | 1 RMN achiziționat și instalat |  | Trimestrul III, 2024 | MS CNAM ANRAR IMSP IO |  | Indicator realizat A fost instalat și pus în funcționare instalația IRM. Personalul medical a fost instruit și angajat în câmpul muncii. A fost instalat mobilier, echipament tehnic și medical, după cerințele inginerilor. S-a elaborat planul de formare profesională continuă pentru metodologia investigațiilor radioimagistice prin CT și IRM. Tarificarea investigațiilor pentru planificarea radioterapiei și propunerea pentru introducerea în Catalogul de tarife e planificat pentru anul 2025. S-au elaborat 2 acorduri informaționale a pacientului la investigații CT și IRM. |
| 3.5.12 | Dezvoltarea serviciului de medicină nucleară pentru pacienții oncologici a tratamentului cu iod radioactiv: ‒ asigurarea pacienților oncologici cu diagnostic prin sisteme hibrid cu emisie de pozitroni; ‒ achiziționarea gamma-camerei (inclusiv gamma camera portativă) pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (ganglionul santinelă) | 1 serviciu de medicină nucleară dezvoltat |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM ANRAR IMSP IO |  | Indicator realizat parțial Pentru implementarea tratamentului cu iod radioactiv în Republica Moldova a fost lansat Proiectului MOL6012 la 19 decembrie 2023, anunțat prin scrisoarea dlui. Hua Liu, Director general adjunct și Șef în cadrul Direcției cooperare tehnică a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA). Proiectul „Increasing Accessibility to High Quality Cancer Management Services” face parte din Programul de cooperare tehnică pentru ciclul 2024-2025 care va asigura ”Accesul la terapii efective şi aplicarea principiului abordării clinice multidisciplinare în managementul pacienţilor cu cancer”. Pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (determinarea ganglionului santinelă), a fost achiziționată gamma-sonda de cristal (jumătatea anului 2024). S-a obținut contractul de achiziție pentru asigurarea cu preparatul radiofarmaceutic necesar acestei investigații (ianuarie 2025). Pe parcursul anului 2025, s-au efectuat activitățile: Implementarea infrastructurii (saloane, sistem special de canalizare, radioprotecție)- etapa de finisare a lucrarilor, infrastructura realizată , Personal instruit: pentru tehnica limfoscintigrafiei cu nodul santinelă Medic medicină nucleară- 1, chirurg oncolog-1 Fellowship Bursă de studii la Spitalul Clinic Universitar de Urgență Militară „Carol Davila”, București, România, 4–15 august 2025; Terapia cu Iod in cancer tiroidian înalt diferențiat medic medicina nucleară -1 perioada 18.08-31.10 București, România Fiziacian Medical-1 Vizită științifică la Centrul de Medicină Nucleară și Oncologie din Semey, Kazakhstan, 22-26 septembrie 2025 - medic medicina nucleară-1cursul internațional EANM, ESMIT “Nuclear Medicine in Breast Cancer Based on FOCUS Meeting 6” Viena, 4–5 decembrie 2025 -Obtinerea: Autorizatiei radiologice Seria A Nr.1565 pentru Utilizaгea suгsеlоr de radiații ionizante în medicina пuсlеаră cu sсорuri terapeutice; - Protocol clinic standardizat ,,Investigații radionuclidice de medicină nucleară,, aprobat la comisia științifico-metodică etapa universitară. -Implementarea metodei de determinare a nodulului santinelă – 2 investigații realizate. -Gamma sondă portabilă, donată de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). |
| 3.5.13 | Implementarea metodei de determinare a unor substanțe citostatice în sânge | 1 metodă implementată | Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat S-a implementat metoda de determinare a citostaticelor (Metotrexat) pentru secțiile oncologie și hematologie pediatrică. |
| 3.5.14 | Elaborarea studiului de fezabilitate privind unificarea și reamplasarea laboratoarelor (anatomie patologică, biologie moleculară, citologie și laborator clinic) | 1 studiu de fezabilitate realizat | 2024 |  | MS CNAM ANSP IMSP IO |  | Indicator realizat În ianuarie 2024 Ministra Sănătății, a avut o întrevedere cu arhitecții de la Institutul Politehnic din Milano și reprezentanții Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății, oferind suport tehnic în domeniul arhitecturii spitalelor. Au fost identificate acțiuni, care vor fi desfășurate ulterior pentru potențialii beneficiari ai sistemului, subliniind astfel accentul pus pe modernizarea și optimizarea serviciilor medicale. Totodată, grupul de arhitecți a oferit soluții arhitecturale pentru relocarea și renovarea unor departamente clinice ale Institutului Oncologic. Cu suportul OMS a fost elaborat un studiu de prefezabilitate a laboratoarelor (Anatomie patologică, Biologie moleculară, Citologie și Laborator clinic). |
| 3.5.15 | Renovarea capitală a secțiilor Hematologie pentru copii și Oncologie pediatrică | 1 secție renovată | Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM ANSP IMSP IO |  | Indicator nerealizat |

| 3.6. Dezvoltarea rețelei oncologice naționale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul de rezultat: nu poate fi un indicator distinct | Sursa: nu este o sursă | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință Lipsa unităților oncologice în cadrul spitalelor regionale (unități satelit nord şi sud) în conformitate cu planurile reformei spitalicești în Republica Moldova; Mecanism neeficient de medicament specific compensat în oncologie |
|  |  | Ținta: Crearea/construcția spitalelor regionale (unități satelit nord şi sud) în conformitate cu planurile reformei spitalicești în Republica Moldova; Mecanism eficient de medicament specific compensat în oncologie |

| 3.6.1 | Crearea unităților oncologice în cadrul spitalelor regionale (unități satelit nord şi sud) în conformitate cu planurile reformei spitalicești în Republica Moldova | 2 unități oncologice create | Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM IMSP IO | APL | Indicator parțial realizat Dezvoltarea rețelei oncologice naționale este o acțiune ambițioasă conexă construcției a doua spitale regionale care la moment este la etapa de pregătire (realizarea studiului de fezabilitate) și care presupune crearea unităților oncologice în cadrul spitalelor regionale Bălți și Cahul. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2 | Includerea medicamentelor oncologice în lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală | 2 medicamente oncologice incluse în lista celor compensate; număr de beneficiari |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat parțial Lista DCI a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare - Lista) a fost extinsă cu următoarele poziții de medicamente: - 2 DCI (Tamoxifenum, Anastrozolum) - integral compensate pentru pacienții cu cancer mamar, incluse în Lista din data de 01.01.2024 (Decizia nr.10 din 10.11.2023 a Consiliului pentru medicamente compensate). http://cnam.md/wp-content/uploads/202 410 2/Decizia-CMC-nr. -IO_din_IO_l 1_2023.pdf - 2 DCI (Bicalutamidum, Cyproteronwn) - integral compensate pentru pacienții cu carcinom de prostată, incluse în Lista din data de 01.01.2025 (Decizia nr. 03 din 04.09.2024 a Consiliului pentru medicamente compensate). http://cnam.md/wp-content/uploads/2024/10/3-Decizia-CMC-nr.-3-din-04.09.2024.pdf |

| Obiectivul specific 4. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienților cu cancer, inclusiv cei refugiați/migranți, la aceste servicii |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Asigurarea accesului garantat al pacienților cu cancer la echipament pentru îngrijire şi medicamente esențiale pentru durere și îngrijiri paliative |  |  |
| Indicatori de rezultat: % de aprovizionare cu opioide esențiale a centrelor de sănătate; Număr de spitale raionale care au în stoc opioide esențiale pentru durere | Sursa: CNAM | Valoarea de referință: Accesul la medicamente esențiale pentru durere este realizat cu întreruperi; Achiziționarea opioidelor este întârziată; Stocurile de opioide în centrele de sănătate sunt incomplete; Pacienții parcurg distanțe mari pentru a lua medicamentele compensate pentru durere; Bolnavii cu cancer din spitale nu au acces la forme non-injectabile de opioide |
|  |  | Ținta: Asigurarea accesului fără întreruperi a 100% din pacienții cu cancer la medicamente pentru durere și consumabile pentru îngrijire |

| 4.1.1 | Evaluarea și revizuirea actelor normative cu referire la opioide și îngrijirea paliativă pentru adulți și copii în țară pentru a crește accesul pacienților la medicamentele pentru durere și îngrijiri paliative | 1 act normativ actualizat și aprobat | Trimestrul II, 2025 | MS CNAM CAPCS IMSP IO |  | Indicator realizat parțial A fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 630/2024 cu privire la organizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Elaborarea studiului de fezabilitate privind accesibilitatea la servicii de îngrijiri paliative | 1 studiu de fezabilitate realizat | Trimestrul III, 2025 | MS CNAM IMSP IO | OMS EAPC | Nerealizat |
| 4.1.3 | Îmbunătățirea mecanismului de estimare a necesitaților de medicamente și consumabile medicale pentru îngrijirea paliativă în țară | 1 act normativ elaborat și aprobat | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM CAPCS IMSP IO |  | Indicator realizat parțial A fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 630/2024 cu privire la organizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate. Pe parcursul anului 2024 s-a reevaluat lista medicamentelor opioide la durere și pentru bolnavul de Îngrijiri Paliative achiziționate centralizat la Programul Național de Control al Cancerului. Lista a fost expediată raioanelor Republicii Moldova și în baza căreia fiecare raion își estimează necesitatea fiecărui medicament din listă pe întregul an. |
| 4.2. Lărgirea accesului pacienților la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate |  |  |  |  |  |  |

| Indicatori de rezultat: Număr de raioane în care s-au lansat servicii specializate de îngrijiri paliative; Număr de servicii specializate de îngrijiri paliative lansate; Număr de personal medical instruit | Sursa: CNAM; MS | Valoarea de referință: Bolnavii cu cancer nu au acces la servicii specializate de îngrijiri paliative în toate raioanele țării (cu excepția a circa 7 raioane/unități administrative); Nu se acordă servicii de consultanță pentru stomaterapie, cu excepția mun. Chișinău |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ținta: Acoperirea cu servicii specializate de îngrijiri paliative a necesarului estimat pe țară la 100% |

| 4.2.1 | Extinderea rețelei de servicii specializate de îngrijiri paliative în raioanele şi localitățile tarii, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu | Servicii specializate de îngrijiri paliative efectuate, inclusiv la domiciliu | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO | APL | Nerealizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Actualizarea costurilor serviciilor de îngrijire paliativă oferite de serviciile specializate în îngrijirea paliativă | Tarife elaborate și aprobate | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Nerealizat |
| 4.2.3 | Dezvoltarea serviciului de stomaterapie: ‒ deschiderea cabinetului specializat cu asistentă medicală instruită în domeniu în fiecare raion, inclusiv în IMSP IO; ‒ asigurarea cu consumabile pentru stome pentru pacienții oncologici (urostome, colostome, nefrostome, gastrostome, traheostome etc.) | 36 de cabinete deschise și dotate; 36 de asistente medicale instruite; număr de beneficiari | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Nerealizat |

4.3. Dezvoltarea sistemului de reabilitare și asistență psihologică pentru pacienții cu cancer şi supraviețuitori

| Indicatori de rezultat: nu poate fi un indicator distinct Număr de acte normative elaborate și aprobate; Număr de personal instruit; Număr de beneficiari deserviți; Număr de servicii multidisciplinare deschise; Număr de servicii contractate cu CNAM; Număr de dispozitive medicale și echipamente necesare pentru reabilitarea multidisciplinară a pacienților oncologici compensate de CNAM |  |  |  |  |  |  | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință În prezent, serviciile de reabilitare medicală multidisciplinară sunt asigurate numai în cadrul IMSP IO; În momentul de față, nu se cunosc necesitățile în reabilitarea medicală multidisciplinară a pacienților oncologici în țară; Nu se acordă tratamentul complex al limfedemului pentru bolnavii de cancer, cu excepția IMSP IO; Nu există PCN privind tratamentul limfedemului la pacienții cu cancer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ținta: Asigurarea accesului pacienților cu cancer și supraviețuitorilor la servicii de reabilitare medicală și asistență psihologică; Aprovizionarea cu echipament și dispozitive medicale |
| 4.3.1 | Evaluarea necesităților esențiale (dispozitive și consumabile medicale, asistență medicală, psihologică, socială și spirituală) a pacienților cu cancer și a supraviețuitorilor | 1 studiu realizat |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM CAPCS IMSP IO |  | Indicator realizat Pe parcursul anului 2024, a fost realizată o evaluare detaliată a necesităților esențiale ale pacienților oncologici și supraviețuitorilor, inclusiv privind dispozitivele și consumabilele medicale. La nivelul compartimentului psihologic, social și spiritual, procesul de elaborare a strategiilor de suport este în desfășurare. Totodată, a fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 630/2024, privind organizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate. A fost elaborată și aprobată Procedura Operațională PO-310 „Screening-ul distresului emoțional și identificarea problemelor psiho-sociale la pacientul oncologic”, care stabilește cadrul standardizat de evaluare și identificare precoce a distresului emoțional și a nevoilor psiho-sociale ale pacienților oncologici, ca parte integrantă a îngrijirii oncologice centrate pe pacient (Ordin nr. 133 din 20.11.2025). |
| 4.3.2 | Elaborarea și actualizarea actelor normative în domeniul reabilitării medicale și psihologice a pacienților oncologici | 2 acte normative elaborate și aprobate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat Pe parcursului anului 2024 în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ privind reabilitarea medicală și psihologică a pacienților oncologici, au fost studiate actele normative care reglementează accesul, metodologia și standardele de îngrijire. De asemenea, au fost luate în considerare recomandările internaționale și bunele practici în domeniu pentru a alinia legislația națională la standardele europene. Cadrul normativ comprehensiv privind intervenția psihologică la pacientul oncologic și supraviețuitorul de cancer se află la etapa de elaborare, având în vedere necesitatea alinierii documentelor naționale la politicile și standardele europene, inclusiv în contextul participării Republicii Moldova în proiecte europene relevante. Această etapizare reflectă o abordare graduală și coerentă: de la screening standardizat (PO-310) la reglementarea intervențiilor psihologice specializate. În acest context, elaborarea Protocolului Clinic Național (PCN) „Intervenția psihologului la pacientul oncologic” este prevăzută în Planul de acțiuni PNCC 2026–2030, ca etapă strategică ulterioară, menită să completeze și să consolideze cadrul normativ inițiat în perioada PNCC 2024–2025. |
| 4.3.3 | Elaborarea bazelor de date a pacienților oncologici și a supraviețuitorilor cu nevoi de: ‒ proteze mamare și consumabile; ‒ tratament al limfostazei; ‒ consiliere psihologică; ‒ stomaterapie | 4 baze de date elaborate |  | Trimestrul IV, 2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat parțial Pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor și a serviciilor destinate pacienților oncologici și supraviețuitorilor, au fost elaborate baze de date specifice privind necesitatea de exoproteze mamare și consumabile, tratament pentru limfostază. Baza de date pentru servicii de consiliere psihologică și stomaterapie sunt în proces de elaborare. Baza de date privind serviciile de consiliere psihologică destinate pacienților oncologici și supraviețuitorilor de cancer se află în proces de elaborare, cu scopul de a asigura evidența structurată a serviciilor prestate, monitorizarea accesului pacienților și fundamentarea deciziilor de planificare și evaluare a serviciilor de suport psihologic. Nerealizarea integrală a indicatorului în perioada de raportare este determinată de necesitatea corelării bazei de date cu cadrul normativ și de armonizarea acesteia cu standardele europene privind monitorizarea serviciilor de suport psihologic pacienților oncologici, supraviețuitorilor și aparținătorilor, în contextul participării în proiecte europene. Procesul implică definirea indicatorilor de raportare, a fluxurilor de date și a mecanismelor de protecție a datelor cu caracter personal, ceea ce a extins perioada de dezvoltare tehnică și metodologică. |
| 4.3.4 | Instruirea personalului medical cu privire la Implementarea metodelor de kinetoterapie, reabilitare postoperatorie precoce și baroterapie a pacienților oncologici | 4 persoane instruite |  | Trimestrul IV, 2024 | MS CNAM IMSP IO USMF Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” |  | Indicator realizat La Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” au avut loc instruiri pe modulele: Masaj și kinetoterapie; Masaj și gimnastică. Aceste programe au avut ca scop pregătirea unui număr total de 53 de persoane. În plus, curricula la unitatea de curs Îngrijiri paliative, specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical/Asistentă medicală în urgențe a instruit 53 de elevi. |
| 4.3.5 | Estimarea și asigurarea cu dispozitive medicale și consumabile destinate recuperării deficienților organice și funcționale (exoproteze mamare, stome, articole de compresie pentru limfedem) pentru bolnavii de cancer | 550 de beneficiari; 570 de consumabile |  | 2024-2025 | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator realizat parțial Este stabilită lista de beneficiari/așteptare pentru exoproteze mamare și consumabile. Eliberarea pe parcursul anului 2024 a 992 exoproteze mamare la 953 paciente (39 femei au primit câte 2 exoproteze pe motiv de mastectomie bilaterală) și 422 sutiene speciale. A fost evaluată și estimată necesitatea de exoproteze mamare și sutiene specializate pentru anul 2025 (adresare către CNAM Nr.02-07/974 din 04.09.2004, adresare către CAPCS Nr.02-07/1006 din 12.09.2024 și Nr 02-07/1306 din 05.12.2024). Estimarea necesarului de stome a fost distribuită raioanelor țării. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142544&lang=ro S-a participat la evaluarea ofertelor cu privire la încheierea acordului-cadru ”Achiziționarea exoprotezelor mamare și accesoriilor conform necesităților IMSP IO pentru anii 2024-2026”. |
| Obiectivul specific 5. Îmbunătățirea şi asigurarea funcționării Registrului național de cancer conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări în Domeniul Cancerului (IARC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Îmbunătățirea capacităților şi asigurarea funcționalității Registrului național de cancer |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatorul de rezultat: nu poate fi un indicator distinct |  |  |  |  |  |  | Valoarea de referință: nu este o valoare de referință Lipsa Departamentului de coordonare pentru implementarea PNCC; Lipsa Centrului de referință în anatomie patologică în domeniul oncologiei; Lipsa Centrului de Referință în Îngrijiri Paliative pentru pacienții cu cancer, inclusiv cu funcții educaționale în domeniu în cadrul Institutului Oncologic; Endoscopia intervențională prin sistemul EBUS și EUS neimplementată; Lipsa unei secții de chimioterapie cu doze înalte pentru pacienții cu hemopatii maligne; Lipsa investigațiilor citogenetice; IMSP IO dispune de 2 acceleratoare liniare cu funcţii de radioterapie; Nu dispune de aparat de brahiterapie; Lipsa gamma-camerei (inclusiv gamma-camera portativă) pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (ganglionul santinelă); Lipsa dispozitivului și a procedurilor operaționale standard pentru determinarea unor substanțe citostatice în sânge; Secția hematologie pentru copii și Secția oncologie pediatrică nerenovate |
|  |  |  |  |  |  |  | Ținta: Instituirea Departamentului de coordonare pentru implementarea PNCC; Instituirea Centrului de referință în anatomie patologică în domeniul oncologiei; Crearea, în cadrul Institutului Oncologic, a Centrului de referință în Îngrijiri Paliative pentru pacienții cu cancer, inclusiv cu funcții educaționale în domeniu; Implementarea endoscopiei intervenționale prin sistemul EBUS și EUS și fortificarea serviciului endoscopic; Crearea unei secții de chimioterapie cu doze înalte pentru pacienții cu hemopatii maligne conform standardelor internaționale; Implementarea investigațiilor citogenetice; dotarea Departamentului oncologie radiologică al Institutului Oncologic cu: ‒ 2 acceleratoare liniare cu funcţii de radioterapie cu intensitate modulată și VMAT, ghidate de imagini; |
| 5.1.1 | Evaluarea sistemului actual de raportare a cazurilor de cancer pentru identificarea punctelor slabe și estimarea capacităților | 1 raport de evaluare elaborat | Trimestrul IV, 2024 |  | MS IMSP IO |  | Indicator realizat Au fost identificate punctele slabe și estimate capacitățile |
| 5.1.2 | Elaborarea și aprobarea conceptului tehnic și regulamentul de activitatea al sistemului informațional automatizat „Registrul Național de Cancer” (SIA RNC) | 1 concept și 1 regulament elaborate | Trimestrul IV, 2024 |  | MS IMSP IO |  | Indicator realizat A fost aprobat Conceptul Sistemului informațional ”Registrul Național de cancer” (SI RNC) și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului național de cancer, prin HG nr. 501 din 10.07.2024. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=144328&lang=ro |
| 5.1.3 | Dezvoltarea SIA RNC în conformitate cu conceptul și cu regulamentul de activitate a SIA RNC | 1 SIA RNC funcțional | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO |  | Indicator nerealizat Nu poate fi realizat fără subacțiunea 5.3.2 și 5.3.3 |
| 5.1.4 | Actualizarea clasificărilor maladiilor oncologice pe baza clasificatoarelor internaționale pentru adulți și copii | Clasificatoare actualizate | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO |  | Indicator nerealizat Nu poate fi realizat fără subacțiunea 5.3.2 și 5.3.3 |
| 5.1.5 | Dotarea Secției Registrului național de cancer cu echipament și asigurarea funcționalității acestuia | 1 secție dotată | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO |  | Indicator realizat Secția Registrul Național de Cancer a fost asigurată cu stațiile de lucru pentru prelucrarea datelor pentru personalul angajat la moment. |
| 5.1.6 | Elaborarea bazelor de date pentru screeningul și depistarea precoce a cancerului glandei mamare și a screeningului colorectal | 2 baze de date elaborate | Trimestrul IV, 2025 |  | MS CNAM IMSP IO |  | Indicator nerealizat |
| 5.1.7 | Dezvoltarea Registrului național de cancer la copii ca parte integrantă a SIA RNC | 1 registru pentru copii integrat în SIA RNC | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO |  | Indicator realizat În cadrul Registrului Național de Cancer sunt înregistrate toate cazurile pentru copii (ca registrul populațional). |
| 5.1.8 | Evaluarea SIA RNC prin IARC | 1 raport de evaluare IARC anual | Trimestrul IV, 2025 |  | MS IMSP IO | OMS IARC | Indicator realizat A fost elaborat Raportul de evaluare (Report and recommendations on the cancer registration in Moldova) de către Anton Barchuk, expert IARC (Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului), iunie 2025. |
| 5.2. Instruirea personalului din serviciul Registrul național de cancer |  |  |  |  |  |  |  |

| Indicatorul de rezultat: | Sursa: | Valoarea de referință: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ținta: |

| 5.2.1 | Elaborarea de curricula și a planului de instruire a utilizatorilor SIA RNC privind raportarea cazurilor | 1 curriculum și 1 plan aprobate | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO | OMS IARC | Indicator nerealizat Nu poate fi realizat fără subacțiunea 5.3.2 și 5.3.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | Organizarea instruirilor de specialitate pentru colaboratorii SIA RNC, în special pentru pozițiile de epidemiolog și de specialist în prelucrarea datelor | 2 instruiri organizate | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO | OMS IARC | Indicator realizat parțial Au fost efectuate instruiri interne pentru colaboratorii SIA RNC, în vederea ocupării și consolidării poziției de specialist în prelucrarea datelor, cu utilizarea instrumentelor analitice precum RStudio și Python. În ceea ce privește poziția de epidemiolog, sunt necesare resurse financiare dedicate pentru participarea la programe de instruire și perfecționare profesională peste hotare. |
| 5.3. Crearea sistemului informațional automatizat „Registrul național de cancer” |  |  |  |  |  |  |

| Indicatorul de rezultat: | Sursa: | Valoarea de referință: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ținta: |

| 5.3.1 | Elaborarea documentației tehnice referitoare la SIA RNC | Documentația tehnică elaborată | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator realizat Caietul de sarcini elaborat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 | Dezvoltarea tehnică a SIA RNC | 1 SIA RNC funcțional | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO |  | Indicator nerealizat Nu poate fi realizat fără resurse financiare alocate |
| 5.3.3 | Implementarea SIA RNC la nivel naţional | 1 SIA RNC implementat la nivel național | Trimestrul IV, 2025 | MS IMSP IO ANSP |  | Indicator nerealizat Nu poate fi realizat fără resurse financiare alocate |