Raportul cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului Național de control al cancerului

pentru anii 2016-2025

Programul național de control al cancerului pentru anii 2016–2025 reprezintă un document de politici publice pe termen mediu, care stabilește prioritățile Guvernului orientate spre implementarea strategiilor inovatoare menite să reducă povara cancerului în Republica Moldova.

Cancerul continuă să reprezinte una dintre principalele provocări de sănătate publică în Republica Moldova, afectând anual mii de persoane și familiile acestora.

În vederea consolidării capacităților naționale în domeniul controlului cancerului și asigurării accesului echitabil la servicii oncologice moderne, Ministerul Sănătății a solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA) realizarea unei evaluări.

În acest context, în perioada 10-14 noiembrie 2025, 23-27 ianuarie 2026, în Republica Moldova a fost desfășurată Misiunea integrată de evaluare a capacităților și necesităților în controlul cancerului – analiza imPACT cu participarea experților internationali ai Organizației Mondiale a Sănătății, Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și Spitalul St. Jude Children's Research Hospital.

Evaluarea imPACT a oferit o analiză comprehensivă a capacităților și necesităților naționale în domeniul controlului cancerului, acoperind domenii esențiale precum: prevenția, depistarea precoce, diagnosticul, tratamentul, îngrijirea paliativă, educația și formarea profesională, precum și siguranța în radioterapie. Concluziile și recomandările formulate în cadrul acestei evaluări au constituit baza pentru elaborarea Programului Național de Control al Cancerului pentru anii 2026–2030, orientând deciziile de politici și prioritățile investiționale în domeniul oncologic.

Principalele rezultate și recomandări ale misiunii imPACT:

Prevenția:

În Republica Moldova sunt realizate eforturi importante pentru creșterea nivelului de conștientizare a populației privind impactul stilului de viață nesănătos asupra riscului de cancer. Cu toate acestea, măsurile de reglementare rămân limitate. Îngrijorările legate de opoziția potențială a unor industrii au încetinit progresul în implementarea unor politici bazate pe dovezi, cum ar fi etichetarea nutrițională clară a produselor alimentare, restricțiile de marketing pentru produse nesănătoase sau măsurile menite să reducă disponibilitatea și accesibilitatea acestora.

Acțiuni recomandate

- Reducerea consumului de tutun

- accelerarea implementării integrale a prevederilor Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului și asigurarea aplicării stricte a acestora;

- dezvoltarea serviciilor specializate pentru renunțarea la fumat, care să includă consiliere și, după caz, tratament farmacologic.

- Reducerea consumului de alcool

- majorarea accizelor pentru băuturile alcoolice;

- introducerea și aplicarea unor restricții cuprinzătoare privind publicitatea la alcool, inclusiv în mediul online și pe rețelele sociale;

- limitarea disponibilității fizice a alcoolului prin reducerea orelor de comercializare.

- Reducerea alimentației nesănătoase

- adoptarea și implementarea politicilor menite să promoveze produse alimentare și băuturi mai sănătoase, reducerea grăsimilor saturate și taxarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr;

- introducerea sistemului de etichetare nutrițională frontală (front-of-pack) pentru a facilita înțelegerea valorii nutriționale a produselor și alegerea opțiunilor sănătoase de către consumatori.

- Creșterea nivelului de activitate fizică

- consolidarea campaniilor de comunicare pentru promovarea activității fizice și corelarea acestora cu programe comunitare;

- introducerea pauzelor active în școli și facilitarea accesului copiilor și familiilor la infrastructură și echipamente pentru activitate fizică și în afara orelor de studii.

- Promovarea alăptării

- organizarea programelor de instruire pentru asistente medicale și moașe, în special la nivelul asistenței medicale primare, în vederea consolidării capacităților de consiliere și sprijin pentru alăptare.

Programe de vaccinare și controlul infecțiilor

Analiza imPACT a evidențiat necesitatea consolidării intervențiilor de prevenire a cancerelor asociate infecțiilor. O provocare majoră o constituie creșterea acoperirii vaccinale împotriva virusului papiloma uman (HPV). Deși vaccinarea a fost introdusă cu succes, nivelul de acoperire rămâne sub ținta stabilită de Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană (90%).

Măsuri recomandate pentru creșterea ratei de vaccinare HPV:

- realizarea studiilor pentru identificarea cauzelor acoperirii vaccinale scăzute, inclusiv a eventualelor bariere sistemice;

- implementarea unor mecanisme de identificare proactivă a persoanelor nevaccinate, în special în raioanele cu acoperire vaccinală redusă;

- consolidarea cunoștințelor medicilor de familie privind vaccinarea HPV și dezvoltarea abilităților de comunicare pentru reducerea ezitării la vaccinare;

- îmbunătățirea instrumentelor de informare pentru populație, inclusiv dezvoltarea unui website dedicat, a unui call center și implementarea unor campanii naționale de informare și conștientizare.

Depistarea precoce a cancerului:

Cancer de col uterin

Republica Moldova implementează un program organizat de screening pentru cancerul de col uterin, lansat în anul 2016, coordonat de o unitate națională dedicată pentru coordonarea screeningului cervical.

Programul este implementat la nivel național și are drept scop depistarea precoce a leziunilor precanceroase și prevenirea dezvoltării cancerului invaziv.

Acțiuni recomandate

1. Guvernanță și coordonare

- constituirea unei echipe multidisciplinare pentru coordonarea și monitorizarea programului, incluzând clinicieni, experți în sănătate publică, epidemiologi, statisticieni și specialiști în managementul datelor.

2. Sisteme de date, monitorizare și evaluare

- elaborarea indicatorilor cheie de performanță și control al calității pentru serviciile de screening cervical;

- colectarea datelor lipsă și monitorizarea performanței programului utilizând indicatorii stabiliți;

- acordarea de suport tehnic și instruire continuă personalului medical pentru utilizarea eficientă a Registrului de Screening Cervical.

3. Trecerea de la citologie la screening bazat pe HPV

- finalizarea evaluării proiectului pilot HPV, cu colectarea și analiza sistematică a datelor înainte de extinderea la nivel național;

- crearea unei rețele internaționale de consiliere tehnică pentru sprijinirea echipei naționale în implementarea și monitorizarea unui program de screening bazat pe HPV de înaltă calitate, inclusiv în domeniul asigurării calității, standardelor de laborator și evaluării programului.

4. Asigurarea calității și standarde

- dezvoltarea și implementarea unui sistem de chemare și rechemare (invitații la screening, urmărirea cazurilor pozitive și monitorizarea tratamentului leziunilor precanceroase);

- standardizarea politicilor și instrumentelor pentru biopsia cervicală în toate centrele de colposcopie, pentru a asigura calitatea probelor histopatologice;

- centralizarea serviciilor de laborator citologic pentru îmbunătățirea calității și standardizării diagnosticului.

5. Resurse umane și dezvoltare de capacitate

- creșterea capacității colposcopiștilor din centrele regionale de a trata independent leziunile precanceroase, reducând dependența de centrul național de referință.

Cancer de sân

În octombrie 2023, Republica Moldova a lansat un program pilot de diagnostic precoce al cancerului de sân, ca răspuns la preocupările legate de diagnosticarea tardivă a bolii.

Datele disponibile indică faptul că, în 2021, aproximativ 36,1% dintre cazurile de cancer mamar au fost diagnosticate în stadiile III–IV, ceea ce evidențiază necesitatea consolidării intervențiilor de depistare timpurie.

Acțiuni recomandate

1. Guvernanță și coordonare

- constituirea unei echipe multidisciplinare pentru gestionarea și monitorizarea programului, incluzând specialiști în îngrijire clinică, managementul programelor de sănătate publică, analiză de date și asigurarea calității.

2. Sisteme de date, monitorizare și evaluare

- digitalizarea proceselor și asigurarea colectării datelor complete și exacte;

- evaluarea programului pilot înainte de extinderea acestuia la nivel național.

3. Asigurarea calității și standarde

- dezvoltarea și implementarea unui program cuprinzător de asigurare a calității pentru mamografie și imagistică mamară, care să includă:

  - analiza concordanței scorurilor BI-RADS între centrele regionale și Institutul Oncologic;

  - raportare lunară privind calitatea imaginilor și acuratețea diagnosticului;

  - discuții de caz pentru diferențele majore identificate;

  - monitorizarea indicatorilor cheie de calitate;

  - programe de instruire pentru centrele cu performanțe mai reduse.

4. Resurse umane și dezvoltare de capacitate

- instruirea medicilor de familie, ginecologilor și moașelor pentru a diferenția screeningul de diagnosticul precoce;

- creșterea capacității centrelor regionale de diagnostic pentru efectuarea mamografiilor și biopsiilor ghidate imagistic.

5. Implicarea comunității și conștientizare

- dezvoltarea și implementarea campaniilor de informare pentru femei privind programul de diagnostic precoce, criteriile de eligibilitate, traseul de referire și importanța evaluării rapide a simptomelor mamare.

Cancer colorectal

În conformitate cu Programul Național de Control al Cancerului pentru anii 2016–2025 a fost implementat un program pilot de screening utilizând testarea iFOBT (FIT).

Prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1030 din 27 octombrie 2022 a fost aprobată pilotarea componentei de testare iFOB în cadrul programului de screening pentru cancerul colorectal destinat populației generale.

Programul pilot a fost organizat și desfășurat în perioada noiembrie 2022 – mai 2023, la nivelul asistenței medicale primare, în patru teritorii pilot:

- municipiul Chișinău (sectorul Botanica, prin IMSP AMT Botanica),

- municipiul Bălți (prin Centrul Medicilor de Familie Bălți),

- raionul Călărași (prin Centrul de Sănătate Călărași, inclusiv centrele de sănătate din mediul rural),

- raionul Cahul (prin Centrul de Sănătate Cahul, inclusiv centrele de sănătate din mediul rural).

Implementarea programului pilot a continuat în anul 2024, iar în 2025 a fost extinsă și în alte raioane, inclusiv Edineț, Ungheni, Cantemir, Cimișlia, mun. Chișinău (sectorul Rîșcani și Centru).

Recomandări pentru dezvoltarea programului

1. Guvernanță și coordonare

- constituirea unei echipe multidisciplinare pentru coordonarea și monitorizarea programului pilot.

2. Sisteme de date, monitorizare și evaluare

- evaluarea programului pilot înainte de extindere;

- dezvoltarea și implementarea unui registru de screening pentru monitorizarea indicatorilor de performanță în timp real;

- dezvoltarea componentelor unui program organizat de screening, inclusiv:

  - sistem de invitație,

  - cadru de asigurare a calității,

  - registru integrat de screening,

  - interconectarea cu Registrul Național de Cancer.

3. Asigurarea calității și standarde

- optimizarea pragului FIT, în funcție de capacitatea serviciilor de colonoscopie;

- stabilirea protocoalelor de asigurare a calității pentru colonoscopie;

- implementarea unui sistem de chemare și rechemare cu navigatori de pacienți pentru monitorizarea persoanelor FIT-pozitive.

- introducerea unui sistem de acreditare pentru furnizorii de colonoscopie, cu curriculum standardizat și cerințe de certificare;

- instituirea unui sistem de evaluare externă a calității pentru serviciile de endoscopie.

4. Resurse umane și dezvoltare de capacitate

- instruirea medicilor de familie privind protocoalele de screening și urmărirea pacienților FIT-pozitivi;

- creșterea capacității de colonoscopie prin instruirea de noi endoscopiști și descentralizarea serviciilor la nivel regional.

5. Implicarea comunității și conștientizare

- organizarea campaniilor de informare publică pentru creșterea participării la screening.

Recomandări pentru alte tipuri de cancer

Pentru alte tipuri de cancer (piele, prostată, plămân etc.) se recomandă:

- implementarea programelor de diagnostic precoce, în conformitate cu ghidul WHO „Guide to Early Cancer Diagnosis”;

- instruirea personalului medical privind semnele și simptomele precoce ale cancerului și traseul pacientului;

- dezvoltarea unui traseu clar de referire de la asistența medicală primară către Institutul Oncologic;

- consolidarea colaborării între furnizorii de servicii medicale de la diferite niveluri pentru asigurarea continuității îngrijirilor;

- implementarea unor formulare și protocoale standardizate de referire;

- monitorizarea și evaluarea eficienței traseului de diagnostic precoce, inclusiv în ceea ce privește rezultatele clinice și raportul cost-eficiență.

Imagistică diagnostică și medicină nucleară (inclusiv tratament)

În ultimii ani, infrastructura de imagistică diagnostică din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative, în special prin extinderea și modernizarea echipamentelor în spitalele, inclusiv în cadrul Institutului Oncologic.

În pofida acestor evoluții, persistă inegalități importante în accesul la servicii de imagistică diagnostică, în special în spitalele raionale. Accesul la tomografia computerizată  rămâne limitat, iar echipamentele de imagistică prin rezonanță magnetică și unitățile de mamografie sunt, în multe cazuri, indisponibile. De asemenea, o mare parte dintre echipamentele de radiologie convențională sunt învechite și necesită modernizare sau înlocuire.

Un alt obstacol major îl reprezintă deficitul generalizat de personal specializat, în special în instituțiile medicale raionale, ceea ce limitează capacitatea sistemului de a utiliza eficient echipamentele existente și de a asigura servicii de imagistică de calitate.

În acest context, extinderea programelor de instruire, a programelor de rezidențiat și a programelor de educație medicală continuă este esențială, în special în domeniul medicinei nucleare. Această necesitate devine cu atât mai importantă în contextul construcției unui nou departament de medicină nucleară în cadrul Institutului Oncologic, care se preconizează că va contribui semnificativ la consolidarea capacităților diagnostice și terapeutice.

Totodată, există lacune importante în competențele necesare pentru realizarea unor proceduri diagnostice și intervenționale avansate, inclusiv biopsii ghidate ecografic, interpretarea mamografiilor de către radiologi specializați și utilizarea tehnicilor de radiologie intervențională.

Transformarea digitală a serviciilor de imagistică reprezintă o altă prioritate strategică. În acest sens, este necesară implementarea sistemelor de arhivare și comunicare a imaginilor, dezvoltarea teleradiologiei și extinderea soluțiilor de telemedicină, toate acestea urmând să fie integrate în infrastructura națională de informații în sănătate.

De asemenea, este esențială extinderea dotării cu echipamente CT și mamografe pentru a reduce lacunele existente în furnizarea serviciilor.

În final, standardizarea protocoalelor de imagistică și a practicilor de raportare trebuie realizată în conformitate cu standardele și cadrele internaționale, pentru a asigura calitatea și comparabilitatea serviciilor.

Acțiuni recomandate

Termen scurt (6–12 luni)

- realizarea unui inventar național al echipamentelor de imagistică, inclusiv evaluarea capacității funcționale și a vechimii fiecărei unități;

- finalizarea implementării procedurii de biopsie a ganglionului santinelă;

- implementarea nivelurilor de referință diagnostice pentru investigațiile radiologice, atât pentru adulți, cât și pentru copii;

- introducerea mediilor de contrast hepatospecifice pentru studiile IRM și a ultrasonografiei cu substanță de contrast;

- optimizarea protocoalelor CT pentru investigațiile abdominale la copiii cu cancer, cu scopul de a minimiza expunerea la radiații și de a înlocui, atunci când este posibil și indicat clinic, examinările CT abdominale cu investigații IRM.

Termen mediu (12–36 luni)

- în baza rezultatelor inventarului echipamentelor, achiziționarea sau modernizarea echipamentelor esențiale de imagistică diagnostică (radiologie convențională, ultrasonografie, mamografie și CT), cu prioritate pentru spitalele raionale;

- extinderea programelor de rezidențiat, instruire și educație medicală continuă, în special pentru specialiștii în medicină nucleară, precum și asigurarea ulterioară a angajării acestora în sistemul public de sănătate;

- finalizarea noului departament de medicină nucleară din cadrul Institutului Oncologic, inclusiv achiziționarea sistemelor SPECT/CT și PET/CT și introducerea procedurilor de medicină nucleară terapeutică;

- realizarea unei evaluări a tehnologiilor medicale (HTA) pentru a analiza fezabilitatea achiziționării unui ciclotron, în vederea asigurării accesului stabil la radioizotopi;

- extinderea instruirii în subspecialități de radiologie intervențională, inclusiv biopsii ghidate imagistic, biopsii stereotactice ale sânului și radiologie pediatrică;

- digitalizarea infrastructurii de radiologie prin implementarea sistemelor PACS, dezvoltarea teleradiologiei, introducerea soluțiilor de telemedicină și implementarea sistemelor de management al dozelor de radiații;

- elaborarea și implementarea ghidurilor naționale de trimitere pentru imagistica oncologică, bazate pe standarde europene, cu o atenție deosebită acordată imagisticii pediatrice;

- standardizarea rapoartelor de imagistică oncologică prin adoptarea formatelor de raportare structurată.

Termen lung (peste 36 luni)

- în baza rezultatelor evaluării tehnologiilor medicale, analiza oportunității achiziționării unui ciclotron, pentru a consolida capacitățile naționale în producerea radioizotopilor și dezvoltarea serviciilor de medicină nucleară.

Îngrijirea paliativă

Îngrijirea paliativă trebuie integrată timpuriu în managementul pacienților cu cancer și alte boli grave, nefiind limitată exclusiv la îngrijirea la sfârșitul vieții. În prezent, serviciile de îngrijiri paliative disponibile sunt insuficiente pentru a răspunde cererii existente.

Printre progresele realizate se numără elaborarea unor planuri preliminare pentru instituirea unei unități de îngrijiri paliative în cadrul Institutului Oncologic.

În prezent, îngrijirile paliative sunt furnizate de un număr limitat de medici și asistente medicale, care oferă în principal servicii de bază pentru managementul durerii și al simptomelor. Totuși, personalul medical implicat în aceste servicii are, în general, o experiență și o pregătire limitată în domeniul îngrijirilor paliative, ceea ce evidențiază necesitatea dezvoltării unor programe cuprinzătoare de educație și formare profesională.

Îngrijirea paliativă trebuie să fie centrată pe pacient și este cel mai eficient furnizată prin intermediul echipelor multidisciplinare, care includ medici, asistente medicale, psihologi, asistenți sociali și alți specialiști relevanți.

Introducerea unei specializări în medicina paliativă pentru medici și asistente medicale este esențială pentru dezvoltarea durabilă a acestor servicii și ar putea contribui la soluționarea problemelor legate de recrutarea și menținerea personalului medical în acest domeniu.

Persistă, de asemenea, dificultăți legate de achiziția, aprovizionarea și prescrierea opioidelor puternice, iar nivelul de consum al acestora rămâne scăzut, afectând managementul adecvat al durerii și al simptomelor la pacienții cu boli grave.

În prezent, îngrijirea paliativă pediatrică nu este disponibilă în Republica Moldova. Deși are legături strânse cu îngrijirea paliativă pentru adulți, copiii au nevoi specifice și diferite de îngrijire.

Pentru planificarea și dezvoltarea serviciilor adecvate de îngrijire paliativă pentru copii și tineri (de la nou-născuți până la adolescenți), este necesară colectarea unor date naționale complete, inclusiv privind vârsta și cauzele decesului.

De asemenea, este necesară dezvoltarea programelor de educație și formare în îngrijiri paliative pentru toți profesioniștii care îngrijesc copii cu afecțiuni limitatoare sau amenințătoare de viață.

Acțiuni recomandate

Termen scurt (6–12 luni)

- revizuirea legislației privind utilizarea opioidelor, pentru a îmbunătăți accesul pacienților care necesită îngrijiri paliative;

- actualizarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale, în conformitate cu lista OMS pentru îngrijiri paliative;

- revizuirea procesului național de achiziție a opioidelor puternice.

Termen mediu (12–36 luni)

- elaborarea unei politici naționale în domeniul îngrijirilor paliative, inclusiv standarde și strategie cu plan de implementare;

- elaborarea unei politici naționale pentru îngrijiri paliative pediatrice, inclusiv standarde și strategie cu plan de implementare;

- asigurarea faptului că toți medicii de familie beneficiază de instruire în domeniul îngrijirilor paliative;

- revizuirea mecanismelor de finanțare pentru îngrijirile paliative spitalicești și la domiciliu, astfel încât plățile să reflecte costurile reale ale îngrijirii;

- dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu;

- investiții în dezvoltarea serviciilor de reabilitare și a echipelor multidisciplinare.

Termen lung (peste 36 luni)

- integrarea îngrijirilor paliative în politicile și programele dezvoltate pentru alte specialități medicale, inclusiv cardiologie, asistență medicală primară, pediatrie, HIV, tuberculoză, neurologie și alte afecțiuni limitatoare sau amenințătoare de viață;

- dezvoltarea serviciilor de suport pentru doliu (bereavement) la nivel național;

- dezvoltarea programelor de educație și formare în îngrijiri paliative la toate nivelurile, inclusiv introducerea unui program de rezidențiat;

- dezvoltarea rolurilor de practică avansată pentru asistente medicale și a unui parcurs profesional care să permită specializarea acestora în îngrijiri paliative.

„Registrul Național de Cancer”

De la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 501/2024 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional «Registrul Național de Cancer» și a Regulamentului privind modul de organizare și administrare a Registrului Național de Cancer, registrul cancer din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative. Cu toate acestea, este necesar un plan de acțiuni cuprinzător, elaborat în colaborare cu IARC și ENCR, pentru a asigura că procesele de colectare a datelor, codificare, analiză și instruire a personalului respectă standardele internaționale.

Sugestiile suplimentare includ constituirea unui consiliu consultativ care să ghideze dezvoltarea registrului; elaborarea unui manual de proceduri operaționale standard și planificarea instruirilor periodice; îmbunătățirea accesului la datele privind mortalitatea; stabilirea unei colaborări strânse cu toate sursele primare de date pentru înregistrarea cazurilor de cancer; implementarea măsurilor de control al calității; actualizarea software-ului de înregistrare; precum și publicarea periodică a datelor naționale privind cancerul.

În prezent, rapoartele naționale privind cancerul nu sunt disponibile public, iar datele nu sunt partajate cu inițiativele globale de statistici oncologice. Prin urmare, vizibilitatea și diseminarea rezultatelor registrului de cancer ar trebui consolidate atât la nivel național, cât și internațional.

Plan de acțiuni recomandate pentru Registrul Național de Cancer (RNC)

1. Legislație și guvernanță

- Instituirea unui consiliu consultativ pentru RNC;

- Elaborarea unui plan de dezvoltare a RNC, integrând recomandările actuale și anterioare, în colaborare cu actorii relevanți și consultarea OMS, IARC, ENCR și JRC.

2. Personal, infrastructură și finanțare

- Organizarea instruirilor pentru personal conform standardelor IARC/GICR/ENCR;

- Asigurarea finanțării dedicate pentru:

  - dezvoltarea și actualizarea software-ului RNC,

  - suport IT continuu,

  - implementarea planului de instruire (participare la cursuri ENCR/IARC, vizite de studiu, conferințe internaționale).

3. Surse de informații

- Conectarea RNC cu baza de date privind mortalitatea și cu bazele de date ale populației.

4. Proceduri, codificare și managementul datelor

- Elaborarea și implementarea manualului de proceduri operaționale standard pentru înregistrarea uniformă a cancerului:

  - lista variabilelor, baza diagnosticului, codificarea ICD-O-3, stadializarea UICC TNM, data incidenței, reguli pentru tumori primare multiple conform IARC/IACR și ENCR.

- Actualizarea software-ului RNC conform standardelor internaționale și asigurarea suportului tehnic continuu.

Chirurgia oncologică

Accesul la chirurgia oncologică este limitat de factori geografici și infrastructurali, majoritatea serviciilor specializate fiind concentrate în Chișinău.

Provocări principale:

- Timp de așteptare mare pentru intervențiile elective (săptămâni până la luni în 2024–2025), cauzat de capacitatea limitată a sălilor de operație și lipsa chirurgilor.

- Limitări în echipamente și personal instruit, care împiedică descentralizarea chirurgiei oncologice în alte spitale.

Plan de acțiuni recomandate

- Revizuirea strategiei de instruire a chirurgilor din toate specialitățile în chirurgia oncologică.

- Revizuirea politicii privind abordarea multidisciplinară, cu participarea tuturor specialiștilor în decizia terapeutică.

- Revizuirea și dezvoltarea ghidurilor pentru managementul pacienților oncologici, adaptate la resursele și contextul național, incluzând traseele pacientului și politica de urmărire.

- Dezvoltarea unui Program de Asigurare a Calității pentru chirurgia oncologică și implementarea monitorizării periodice prin audituri.

- Evaluarea cost-beneficiu și relevanța introducerii chirurgiei robotice pentru oncologie, cel puțin într-un centru din țară.

Radioterapie oncologică

Serviciul de radioterapie oncologică din Republica Moldova se află sub o presiune severă, caracterizată printr-o deconectare majoră între povara ridicată a cancerului și capacitatea limitată de a furniza radioterapie esențială. Deși s-au realizat investiții importante și apreciabile în tehnologie de ultimă generație (inclusiv noi acceleratoare liniare, un aparat de brahiterapie și imagistică avansată), potențialul acestor investiții este în prezent limitat din cauza:

- Număr insuficient de aparate pentru radioterapie cu fascicul extern și brahiterapie;

- Bariere semnificative de acces: Serviciile sunt centralizate (există un singur centru național), ceea ce duce la supraîncărcarea aparatelor, lipsă de paturi pentru pacienți internați și timpi lungi de așteptare.

Radioterapia oncologică în Republica Moldova

Termen scurt (6–12 luni)

- Elaborarea și implementarea unui plan național de radioterapie pe 10 ani, complet integrat în Planul Național de Control al Cancerului revizuit.

- Optimizarea programărilor și fluxului de pacienți pe acceleratoarele existente pentru a reduce timpii de așteptare și a crește numărul pacienților tratați.

- Implementarea procedurilor avansate de radioterapie, inclusiv SRS (Stereotactic Radiosurgery) și SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy).

Termen mediu (12–36 luni)

- Instalarea a 2–3 noi acceleratoare liniare la Institutul de Oncologie.

- Implementarea programului de rezidențiat în Radioterapie Oncologică.

- Optimizarea mentenanței preventive a acceleratoarelor existente și asigurarea pieselor de schimb pentru maximizarea timpului de funcționare.

- Investigarea și facilitarea parteneriatelor pentru cazare temporară accesibilă în apropierea Institutului de Oncologie, pentru pacienții din regiunile îndepărtate, reducând presiunea asupra paturilor de internare.

Termen lung (peste 36 luni)

- Descentralizarea serviciilor de radioterapie prin înființarea de noi departamente regionale în sudul și nordul Moldovei.

Raportul de monitorizare a implementării Programului național de control al cancerului pentru anii 2016–2025 constituie o evaluare complexă a acțiunilor întreprinse și a rezultatelor obținute în procesul de realizare a Programului. Evaluarea vizează perioada 2024–2025, în baza Planului de acțiuni aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2024 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului național de control al cancerului pentru anii 2016-2025.

Planului de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului Naţional de control al cancerului reprezintă platforma de funcţionare a celor 5 obiective specifice al PNCC, după cum urmează:

Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% până în 2025 a incidenței tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical și mamar, prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumat, consum de alcool, alimentaţie, activitate fizică).

Rezultat: Din cele 7 acțiuni/subacțiuni prevăzute pentru obiectivul specific 1 al Programului au fost realizate 5 acțiuni (1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2,1.2.3), 1 acţiune (1.1.2) a fost realizată parțial, 1 acțiune (1.1.1) nu a fost realizată pe motivul lipsei surselor financiare și umane.

Obiectivul specific 2. Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului, inclusiv la persoanele refugiate/migrante (stadiile I şi II) până în anul 2025.

Rezultat: Din cele 33 de acțiuni/subacţiuni aferente obiectivului specific 2 al Programului, au fost realizate 12 acțiuni (2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.3.1, 2.3.4, 2.3.8., 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2).

Dintre acestea 7 acțiuni, (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.4.1) au fost realizate parțial, iar 14 activități (2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.5, 2.3.7, 2.4.3, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6) nu au fost realizate.

Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului a cel puţin 80% dintre pacienţii cu cancer, inclusiv cei refugiaţi/migranţi, la servicii calitative de diagnostic, tratament și îngrijire continuă până în anul 2025

Rezultat: Din cele 34 de acţiuni/subacţiuni aferente obiectivului specific 3 al Programului au fost realizate 14 acţiuni (3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.2, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.13, 3.5.14). Dintre acestea realizate parțial 14 acțiuni (3.1.1, 3.1.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.12, 3.6.1, 3.6.2) și nerealizate 6 acțiuni(3.2.2, 3.4.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.15) din cauza lipsei de spaţii si a fondurilor insuficiente. Totodată, Departamentul de coordonare pentru implementarea PNCC urmează a fi instituit în baza ordinului Ministerului Sănătăţii.

Obiectivul specific 4. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu cancer, inclusiv cei refugiaţi/migranţi, la aceste servicii

Rezultat: Din cele 11 acţiuni/subacţiuni aferente obiectivului specific 4 al Programului au fost realizate 3 acțiuni (4.3.1, 4.3.2, 4.3.4), parțial realizate 4 acțiuni (4.1.1, 4.1.3, 4.3.3, 4.3.5) și 4 acțiuni nerealizate (4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3).

Obiectivul specific 5. Îmbunătăţirea și asigurarea funcţionării Registrului Naţional de Cancer conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări în Domeniul Cancerului (IARC)

A fost elaborată și adoptată Hotărârea de Guvern nr. 501/2024, prin care a fost aprobat Conceptul Sistemului Informaţional „Registrul Naţional de Cancer” (SI RNC), precum și Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului Naţional de Cancer.

Rezultat: Din cele 13 acţiuni/subacţiuni aferente obiectivului specific 5 al Programului, au fost realizate 6 acțiuni (5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.3.1), realizată parțial o acțiune (5.2.2) și nerealizate 6 acțiuni (5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3).

Pe parcursul anilor Ministerul Sănătăţii, de comun cu instituţiile responsabile și partenere, au realizat un șir de activităţi în vederea realizării planului prenotat care sunt reflectate în tabelul de mai jos (anexa nr. 1).

Impedimentele întâlnite la executarea Planului de acţiuni al PNCC:

    - Lipsa de personal medical specializat:

  - Deficit de personal medical angajat în domeniul controlul cancerului;

  - Migraţia cadrelor medicale către alte ţări, ce diminuează capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor pacienţilor oncologici.

2. Finanţarea insuficientă:

  - Fondurile alocate programului sunt limitate, fapt ce afectează desfăşurarea eficientă a activităţilor planificate;

  - Acces inechitabil la servicii medicale;

  - Diferenţe majore între mediul urban şi rural ce creează accesul inechitabil la diagnostic, tratament şi îngrijiri paliative, inclusiv dificultăţi de transport şi lipsa infrastructurii medicale locale.

3. Implementarea deficitară a programelor de screening si depistare precoce:

- Participarea redusă a populaţiei din cauza lipsei de informare sau neîncrederii în sistemul medical;

- Lipsa unor reţele eficiente de colectare a datelor.

4. Sistem informațional nefuncţional:

- Lipsa unui cancer registru naţional complet şi actualizat al pacienţilor oncologici.

  - Nivel scăzut de educaţie pentru sănătate:

  - Populaţia generală are un nivel scăzut de cunoştinţe privind prevenţia, simptomele precoce şi importanţa controalelor regulate;

  - Campaniile de informare sunt sporadice şi nu ajung eficient la toate categoriile de populaţie.